## Cronograma
SEPLAN | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Município: | SANTA TEREZA DO OESTE / PR | [14 empty] | FIN FDU | 100%
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA GROLLI - CONVENIO 4500072597 | [14 empty] | C.P.M. | 0%
Local: | LINHA GROLLI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | ITEM (R$) | TOTAL | Controle
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 152357.88 | 30.3147 | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | [5 empty] | 350230.39 | 69.6853 | 100
3 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0
4 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0
5 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 0
|  | 6 | [15 empty] | 0
|  | 6 | [15 empty] | 0
| TOTAIS | [14 empty] | 502588.27 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS (%) 1: PARCELAS | [5 empty] | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 30471.576 | 30471.576 | 30471.576 | 30471.576 | 30471.576 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 152357.88 | 30.31%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 35023.039 | 35023.039 | 35023.039 | 35023.039 | 70046.078 | 70046.078 | 35023.039 | 35023.039 | [5 empty] | 350230.39 | 69.69%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
| #REF! | R$ | [13 empty] | 0 | 0%
|  | R$ | [13 empty] | 0 | 0%
|  | R$ | [13 empty] | 0 | 0%
SUB- | FINANCIAMENTO | R$ | 65494.615 | 65494.615 | 65494.615 | 65494.615 | 100517.654 | 70046.078 | 35023.039 | 35023.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502588.27 | 100%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 65494.615 | 65494.615 | 65494.615 | 65494.615 | 100517.654 | 70046.078 | 35023.039 | 35023.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502588.27 | 100%
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 13.03% | 20% | 13.94% | 6.969% | 6.969% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Pref. Municipal: |  | Resp. Técnico: | [9 empty] | Data:

## CALÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
| Município: |  | SANTA TEREZA DO OESTE / PR
| Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA GROLLI - CONVENIO 4500072597 | [5 empty] | DESCONTO EMPRESA |  | MEDIÇÕES
| Local: |  | LINHA GROLLI |  |  |  | BDI | 25% | #REF! |  | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | TOTAIS
| ITENS | CÓDIGOS SINAPI / DER / ITAIPU | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |  | PREÇO (R$) |  | LICITAÇÃO |  | 1 | 2025-03-25 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | ACUMULADOS
[5 empty] | (a) | UNITÁRIO (b) | PARCIAL (c = a . b) | PARCIAL COM BDI | UNITÁRIO (b) | PARCIAL COM BDI | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM | [21 empty] | #REF!
S1 | 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (90x120cm). AF_03/2022_PS | M2 | 1.08 | 316.94 | 342.3 | 427.88 | 287.25 | 387.79 | 100% | 387.79 | [10 empty] | 100% | 387.79
S1 | 1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018 | M2 | 8000 | 0.47 | 3760 | 4700 | 0.3948 | 3948 | 100% | 3948 | [10 empty] | 100% | 3948
S1 | 1.3 | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | 5600 | 14.89 | 83384 | 104230 | 12.5076 | 87553.2 | 100% | 87553.2 | [10 empty] | 100% | 87553.2
S1 | 1.4 | 511100 | REGULARIZAÇÃO, ENCAIXE DO GREIDE E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN | M2 | 8000 | 4.3 | 34400 | 43000 | 3.612 | 36120 | 100% | 36120 | [10 empty] | 100% | 36120
[6 empty] | SUBTOTAL | 121886.3 | 152357.88 | SUBTOTAL | 128008.99 | SUBTOTAL | 128008.99 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 128008.99
| 2 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
S2 | 2.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO CORTADO | M2 | 6000 | 25.66 | 153960 | 192450 | 21.56 | 161700 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.3 | 972000 | COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE | T | 2700 | 21.93 | 59211 | 74013.75 | 18.43 | 62201.25 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.2 | 532600 | COLCHÃO DE ARGILA/SAIBRO/MAT. DE JAZIDA - ESPESSURA DE 15CM | M2 | 6000 | 2.42 | 14520 | 18150 | 2.0328 | 15246 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.3 | 972000 | COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE | T | 1620 | 21.93 | 35526.6 | 44408.25 | 18.43 | 37320.75 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.4 | 532600 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (REJUNTE) - ESPESSURA DE 3CM | M2 | 6000 | 0.484 | 2904 | 3630 | 0.48 | 3600 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.5 | 972000 | COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE | T | 324 | 21.93 | 7105.32 | 8881.65 | 18.43 | 7464.15 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.6 | 972000 | COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE | T | 145.8 | 21.93 | 3197.39 | 3996.74 | 18.43 | 3358.86 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
S2 | 2.7 | 98525 | LIMPEZA FINAL.AF_05/2018 | M2 | 8000 | 0.47 | 3760 | 4700 | 0.4 | 4000 | 0% | 0 | [10 empty] | 0% | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 280184.31 | 350230.39 | SUBTOTAL | 294891.01 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
[7 empty] | PREÇO GLOBAL SEM BDI | 402070.61 | [16 empty] | #REF!
[7 empty] | PREÇO GLOBAL COM BDI | 502588.27
____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICÍPIO
0