## Cronograma
SEPLAN | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | [16 empty] | DATA BASE | 03-2024
Município: | SANTA TEREZA DO OESTE / PR | [16 empty] | ITAIPU | 90%
Projeto: | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL | [16 empty] | C.P.M. | 10%
Local: | ESTRADA RURAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS SEMANAIS (%) | [14 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | ITEM (R$) | TOTAL | Controle
1 | PLACA DE OBRA |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2740.96 | 0.37681 | 100
2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | [5 empty] | 162570.24 | 22.3492 | 100
3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 75801.6 | 10.4208 | 100
4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 203212.8 | 27.9365 | 100
5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 94752 | 13.026 | 100
6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 129585.46 | 17.8147 | 100
7 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 58746.24 | 8.0761 | 100
| TOTAIS | [16 empty] | 727409.3 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS SEMANAIS (%) 1: PARCELAS | [5 empty] | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 2466.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2466.86 | 0.3391%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 274.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 274.096 | 0.03768%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 14631.3216 | 14631.3216 | 14631.3216 | 14631.3216 | 29262.6432 | 21946.9824 | 14631.3216 | 14631.3216 | 7315.6608 | 0 | [5 empty] | 146313.216 | 20.11%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 1625.7024 | 1625.7024 | 1625.7024 | 1625.7024 | 3251.4048 | 2438.5536 | 1625.7024 | 1625.7024 | 812.8512 | 0 | [5 empty] | 16257.024 | 2.235%
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | [5 empty] | 68221.44 | 9.379%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | [5 empty] | 7580.16 | 1.042%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | [5 empty] | 182891.52 | 25.14%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | [5 empty] | 20321.28 | 2.794%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | [5 empty] | 85276.8 | 11.72%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | [5 empty] | 9475.2 | 1.303%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | [5 empty] | 116626.914 | 16.03%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | [5 empty] | 12958.546 | 1.781%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | [5 empty] | 52871.616 | 7.268%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | [5 empty] | 5874.624 | 0.8076%
SUB- | FINANCIAMENTO | R$ | 67687.0146 | 65220.1506 | 65220.1506 | 65220.1506 | 79851.4722 | 72535.8114 | 65220.1506 | 65220.1506 | 57904.4898 | 50588.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654668.366 | 90%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 7520.7794 | 7246.6834 | 7246.6834 | 7246.6834 | 8872.3858 | 8059.5346 | 7246.6834 | 7246.6834 | 6433.8322 | 5620.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740.93 | 10%
SEMANAL MENSAL PREVISTO |  | R$ | 75207.794 | 72466.834 | 72466.834 | 72466.834 | 88723.858 | 80595.346 | 72466.834 | 72466.834 | 64338.322 | 56209.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727409.3 | 100%
SEMANAL PREVISTO EM % |  | R$ | 10.34% | 9.962% | 9.962% | 9.962% | 12.2% | 11.08% | 9.962% | 9.962% | 8.845% | 7.727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Pref. Municipal: |  | Resp. Técnico: | [11 empty] | Data:
11.5
11.5

## TRECHO 01
PLANILHA DE SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL
| Município: |  | SANTA TEREZA DO OESTE / PR
| Projeto: |  | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL |  |  |  | DATA BASE | 03-2024 | DESCONTO EMPRESA |  | MEDIÇÕES
| Local: |  | ESTRADA RURAIS |  |  |  | BDI | 20% | 0.2748% |  | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | MEDIÇÃO | DATA | TOTAIS
ESTRADA PINHALZINHO
| ITENS | CÓDIGOS SINAPI / DER / ITAIPU | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |  | PREÇO (R$) |  | LICITAÇÃO |  | 1 | 2025-09-22 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | ACUMULADOS
[5 empty] | (a) | UNITÁRIO (b) | PARCIAL (c = a . b) | PARCIAL COM BDI | UNITÁRIO (b) | PARCIAL COM BDI | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL SUBITEM | EXECUTADO | TOTAL
| 1 |  | PLACA DE OBRA
S1 | 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 3x2,4M. AF_03/2022_PS | M2 | 7.2 | 317.24 | 2284.13 | 2740.96 | 300 | 2592
[6 empty] | SUBTOTAL | 2284.13 | 2740.96 | SUBTOTAL | 2592 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
| 2 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA
S2 | 2.1 | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 15680 | 8.64 | 135475.2 | 162570.24 | 8.64 | 162570.24
[6 empty] | SUBTOTAL | 135475.2 | 162570.24 | SUBTOTAL | 162570.24 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
| 3 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
S3 | 3.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 22400 | 2.82 | 63168 | 75801.6 | 2.8 | 75264
[6 empty] | SUBTOTAL | 63168 | 75801.6 | SUBTOTAL | 75264 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
ESTRADA SÍTIO BAHIA TRECHO 01
| 4 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA
S4 | 4.1 | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 19600 | 8.64 | 169344 | 203212.8 | 8.64 | 203212.8 | 25% | 50803.2 | [10 empty] | 0.25 | 50803.2
[6 empty] | SUBTOTAL | 169344 | 203212.8 | SUBTOTAL | 203212.8 | SUBTOTAL | 50803.2 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 50803.2
| 5 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
S1 | 5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 28000 | 2.82 | 78960 | 94752 | 2.82 | 94752 | 25% | 23688 | [10 empty] | 0.25 | 23688
[6 empty] | SUBTOTAL | 78960 | 94752 | SUBTOTAL | 94752 | SUBTOTAL | 23688 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 23688
ESTRADA SÍTIO BAHIA TRECHO 02
| 6 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA
S6 | 6.1 | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12152 | 8.64 | 104993.28 | 125991.94 | 8.6 | 125408.64
S6 | 6.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 4340 | 0.69 | 2994.6 | 3593.52 | 0.55 | 2864.4
[6 empty] | SUBTOTAL | 107987.88 | 129585.46 | SUBTOTAL | 128273.04 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
| 7 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
S7 | 7.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 17360 | 2.82 | 48955.2 | 58746.24 | 2.82 | 58746.24
[6 empty] | SUBTOTAL | 48955.2 | 58746.24 | SUBTOTAL | 58746.24 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
[7 empty] | PREÇO GLOBAL SEM BDI | 606174.41 | TOTAL | 725410.32 | TOTAL | 74491.2 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 74491.2 | 0
[7 empty] | PREÇO GLOBAL COM BDI | 727409.3
____________________________________
ELIZEU R. M MATTE
| ENG. CIVIL - CREA PR-129.586/D | [24 empty] | 0
SEPLAN
548856
[8 empty] | 609840 |  | 176554.32
[8 empty] | 117569.3 |  | 32.17% | 23963.82
60984

## Cronograma Licitado
SEPLAN | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | [16 empty] | DATA BASE | 03-2024
Município: | SANTA TEREZA DO OESTE / PR | [16 empty] | ITAIPU | 90%
Projeto: | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL | [16 empty] | C.P.M. | 10%
Local: | ESTRADA RURAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS SEMANAIS (%) | [14 empty] | TOTAL | % S/
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | ITEM (R$) | TOTAL | Controle
1 | PLACA DE OBRA |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2740.96 | 0.37681 | 100
2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | [5 empty] | 162570.24 | 22.3492 | 100
3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 75801.6 | 10.4208 | 100
4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 203212.8 | 27.9365 | 100
5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 94752 | 13.026 | 100
6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 129585.46 | 17.8147 | 100
7 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 58746.24 | 8.0761 | 100
| TOTAIS | [16 empty] | 727409.3 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS SEMANAIS (%) 1: PARCELAS | [5 empty] | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 2466.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2466.86 | 0.3391%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 274.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 274.096 | 0.03768%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 14631.3216 | 14631.3216 | 14631.3216 | 14631.3216 | 29262.6432 | 21946.9824 | 14631.3216 | 14631.3216 | 7315.6608 | 0 | [5 empty] | 146313.216 | 20.11%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 1625.7024 | 1625.7024 | 1625.7024 | 1625.7024 | 3251.4048 | 2438.5536 | 1625.7024 | 1625.7024 | 812.8512 | 0 | [5 empty] | 16257.024 | 2.235%
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | 6822.144 | [5 empty] | 68221.44 | 9.379%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | 758.016 | [5 empty] | 7580.16 | 1.042%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | 18289.152 | [5 empty] | 182891.52 | 25.14%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | 2032.128 | [5 empty] | 20321.28 | 2.794%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | 8527.68 | [5 empty] | 85276.8 | 11.72%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | 947.52 | [5 empty] | 9475.2 | 1.303%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | 11662.6914 | [5 empty] | 116626.914 | 16.03%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | 1295.8546 | [5 empty] | 12958.546 | 1.781%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | 5287.1616 | [5 empty] | 52871.616 | 7.268%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | 587.4624 | [5 empty] | 5874.624 | 0.8076%
SUB- | FINANCIAMENTO | R$ | 67687.0146 | 65220.1506 | 65220.1506 | 65220.1506 | 79851.4722 | 72535.8114 | 65220.1506 | 65220.1506 | 57904.4898 | 50588.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654668.366 | 90%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 7520.7794 | 7246.6834 | 7246.6834 | 7246.6834 | 8872.3858 | 8059.5346 | 7246.6834 | 7246.6834 | 6433.8322 | 5620.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72740.93 | 10%
SEMANAL MENSAL PREVISTO |  | R$ | 75207.794 | 72466.834 | 72466.834 | 72466.834 | 88723.858 | 80595.346 | 72466.834 | 72466.834 | 64338.322 | 56209.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727409.3 | 100%
SEMANAL PREVISTO EM % |  | R$ | 10.34% | 9.962% | 9.962% | 9.962% | 12.2% | 11.08% | 9.962% | 9.962% | 8.845% | 7.727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Pref. Municipal: |  | Resp. Técnico: | [11 empty] | Data:
11.5
11.5