## faixas_ultima_medição
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE
| FAIXA DE % PARA ÚLTIMA MEDIÇÃO (MÍNIMO) |  |  |  |  | REGRA DOS CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO
| OBRAS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Última medição não pode ser inferior a 25% do valor contratual (desde 2020).
| VALORES DOS CONTRATOS |  | % | ÚLTIMA MEDIÇÃO (VALOR MÍNIMO)
| INICIAL | FINAL |  | INICIAL | FINAL
| 0 | 150000 | 15% | 0 | 22500
| 150001 | 300000 | 13% | 19500.13 | 39000
| 300001 | 500000 | 12% | 36000.12 | 60000
| 500001 | 1000000 | 10% | 50000.1 | 100000
| 1000001 | 1500000 | 9% | 90000.09 | 135000
| 1500001 | 2000000 | 8% | 120000.08 | 160000
| 2000001 | 2500000 | 7% | 140000.07 | 175000
| 2500001 | 3000000 | 6% | 150000.06 | 180000
| 3000001 | 3500000 | 5% | 150000.05 | 175000
| 3500001 | 4000000 | 5% | 175000.05 | 200000
| 4000001 | 4500000 | 5% | 200000.05 | 225000
| 4500001 | 5000000 | 5% | 225000.05 | 250000
| 5000001 | 5500000 | 5% | 250000.05 | 275000
| 5500001 | 6000000 | 5% | 275000.05 | 300000
| 6000001 | 6500000 | 5% | 300000.05 | 325000
| 6500001 | 7000000 | 5% | 325000.05 | 350000
| 7000001 | 7500000 | 5% | 350000.05 | 375000
| 7500001 | 8000000 | 5% | 375000.05 | 400000
Acima de R$ 3,00 milhões será de 5,0% o percentual mínimo para última medição.
Para a conclusão da medição final do contrato, TODOS OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deverão estar 100% APROVADOS pela fiscalização municipal e pela Supervisão do Paranacidade (preferencialmente até a penúltima medição).

## Cronograma_Empresa
DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
| Município: | SANTA TEREZA DO OESTE |  |  | SAM | 53 | Data Assinatura Contrato |  |  | Fonte do RECURSO |  |  | Prioridade Nº | 65 | [8 empty] | Valor Total do CONTRATO: | 0 | 0%
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2025-09-26 |  | Sigla | PAM | [11 empty] | Contrapartida do Proponente | 4250000 | 100%
| Quantidade: | 25069.86 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 4250000 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | Nº | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  | Controle | OK
| ITEM |  | ok | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  |  | Número de DIAS de cada ETAPA: | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Início |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2025-12-28 | 2026-01-28 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2025-10-26 | 2025-11-26 | 2025-12-27 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | Linhas Gde Itens
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 13.9052 | 27.1228 | 16.9594 | 15.4817 | 8.7793 | 17.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40363.22 | 0.95% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 21
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | % | 8.7173 | 10.0452 | 7.9398 | 23.8297 | 16.4412 | 24.6199 | 8.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130561.95 | 3.07% |  | 100 | 0.01 | [23 empty] | 222
7¦3 | 3 | DRENAGEM |  | % | 10.1853 | 14.0602 | 6.5518 | 11.0776 | 15.2946 | 34.5842 | 8.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 469897.99 | 11.06% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 1321
7¦4 | 4 | BASE / SUB-BASE |  | % | 10.9044 | 11.7113 | 12.31 | 10.9013 | 10.9865 | 21.0891 | 22.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1043340.88 | 24.55% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 1430
7¦5 | 5 | REVESTIMENTO |  | % | 11.1659 | 11.9882 | 10.2085 | 11.1591 | 11.2505 | 25.2488 | 18.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1450053.66 | 34.12% |  | 100 | -0.01 | [23 empty] | 2087
7¦6 | 6 | MEIO-FIO E SARJETA |  | % | 3.6582 | 21.5197 | 17.4095 | 7.5945 | 8.0443 | 27.2195 | 14.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266996.42 | 6.28% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 2430
7¦7 | 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | % | 18.6396 | 10.355 | 9.4817 | 9.9265 | 12.9205 | 23.7111 | 14.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 697054.92 | 16.4% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 2661
7¦8 | 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | % | 11.6807 | 21.5361 | 9.8198 | 17.2191 | 15.7886 | 12.3829 | 11.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94823.39 | 2.23% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 2946
7¦9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | % | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 13.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56907.57 | 1.34% |  | 100 | 0 | [23 empty] | 3780
7¦10 | 10 | 0 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | [23 empty] | 5980
7¦11 | 11 | 0 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | [23 empty] | 6774
7¦12 | 12 | 0 |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | [23 empty] | 7094
|  |  | TOTAIS | [20 empty] | 4250000 | 1
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ |  |  |  |  | CÉLULAS PARA AJUSTES DOS VALORES DAS ETAPAS - digitar "B" para baixar e "C" para cima no valores de cada ETAPA
|  |  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | ETAPAS | ITEM | ITEM | Nº | Verificação dos Grandes Itens | Diferença | Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 40363.22 | Ok | 1 | TESOURO
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 5612.58 | 10947.62 | 6845.37 | 6248.93 | 3543.62 | 7165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40363.22 | 0.9497% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 130561.94 | -0.01 | 2 | TESOURO
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 11381.43 | 13115.24 | 10366.35 | 31112.58 | 21465.97 | 32144.23 | 10976.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130561.94 | 3.072% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 469897.99 | Ok | 3 | TESOURO
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 47860.44 | 66068.82 | 30786.95 | 52053.29 | 71869.05 | 162510.41 | 38749.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 469897.99 | 11.06% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1043340.88 | Ok | 4 | TESOURO
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 113770.42 | 122188.34 | 128435.04 | 113737.51 | 114626.25 | 220031.58 | 230551.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1043340.88 | 24.55% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1450053.67 | 0.01 | 5 | TESOURO
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 161912.24 | 173835.09 | 148028.8 | 161813.52 | 163138.04 | 366120.8 | 275205.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1450053.67 | 34.12% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 266996.42 | Ok | 6 | TESOURO
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 9767.13 | 57456.76 | 46482.87 | 20277.06 | 21477.91 | 72675.05 | 38859.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266996.42 | 6.282% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 697054.92 | Ok | 7 | TESOURO
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 129927.94 | 72179.8 | 66092.36 | 69193.29 | 90063.28 | 165279.14 | 104319.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 697054.92 | 16.4% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 94823.39 | Ok | 8 | TESOURO
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 11076.03 | 20421.27 | 9311.51 | 16327.77 | 14971.33 | 11741.85 | 10973.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94823.39 | 2.231% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 9T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 56907.57 | Ok | 9 | TESOURO
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 7586.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56907.57 | 1.339% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 10T | 0 | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | Ok | 10 | TESOURO
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 11T | 0 | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | Ok | 11 | TESOURO
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| 12T | 0 | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0 | Ok | 12 | TESOURO
| 12C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | CONTRAPARTIDA
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TOTAL | 4250000 | Ok
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 499528.39 | 544433.12 | 454569.43 | 478984.13 | 509375.63 | 1045888.34 | 717220.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4250000 | 100%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 499528.39 | 544433.12 | 454569.43 | 478984.13 | 509375.63 | 1045888.34 | 717220.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4250000 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 11.75% | 12.81% | 10.7% | 11.27% | 11.99% | 24.61% | 16.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 4250000 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 11.75% | 24.56% | 35.26% | 46.53% | 58.52% | 83.12% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | CORRIGIR
Nome da Empresa: DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 57.902.002/0001-93
| Rresentante da Empresa: |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: | [6 empty] | Assinatura: |  |  |  |  | data:
| DIGITAR O NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA | [8 empty] | TALISSON FAHIR BERNARDES - CREA MG-367322/D | [11 empty] | DIGITAR A DATA DO ADITIVO DO CRONOGRAMA
| USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-06-06
[49 empty] | Valor do PROJETO................... | 0
[49 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 15%
Em caso de DIFERENÇAS na soma das ETAPAS de cada GRANDE ITEM do orçamento, usar essa área para os ajustes dos centavos nas ETAPAS. Digitar "b" para baixar R$ 0,01 ou digitar "c" para subir R$ 0,01, cabendo à fórmula o ajuste final. Caso o valor não se altere, tentar em outra ETAPA até igualar a somatórias das ETAPAS com relaçao ao Grande Item da coluna "Y".
opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha
A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

## Descrições_ETAPAS_Empresa
PLANEJAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONTRATO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | SANTA TEREZA DO OESTE |  |  |  | PRIORIDADE Nº 65 | SAM | 53
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | LOTE nº | 1
| Local da Obra: | VIAS URBANAS DE SANTA TEREZA DO OESTE
| Fonte do Recurso: | PAM |  |  |  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-06-06
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 7 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do CONTRATO: |  | 4250000
Empresa Contratada: DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
FILTRO | SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR CRONOGRAMADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
1 | TOTAL: | 210 | 4250000
1 | 1ª MEDIÇÃO | 30 | 499528.39
2 | 2ª MEDIÇÃO | 30 | 544433.12
3 | 3ª MEDIÇÃO | 30 | 454569.43
4 | 4ª MEDIÇÃO | 30 | 478984.13
5 | 5ª MEDIÇÃO | 30 | 509375.63
6 | 6ª MEDIÇÃO | 30 | 1045888.34
7 | 7ª MEDIÇÃO | 30 | 717220.96
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1
1 | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): |  |  | Data da Proposta:
1 | [7 empty] | 2025-10-06
1 | JOBERSON BRUNO POMPEU |  |  |  | TALISSON FAHIR BERNARDES - CREA MG-367322/D
1
1 | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
1 | [7 empty] | Direitos autorais do PARANACIDADE
A Empresa deverá DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA em caso de ser diferente ao do EDITAL (apagar as fórmulas desbloqueadas) e descrever as ETAPAS alteradas e ajustadas.
Filtrar na célula "A17" apenas as ETAPAS adequadas à sua proposta - desabilitar as "vazias".
A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento FILTRADO com as ETAPAS do projeto e assinar digitalmente.

## Carimbo_Unificado
ATESTADO/AUTORIZAÇÃO
Atesto, para os devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 008/2025, Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.
EM SANTA TEREZA DO OESTE, DE DE 2026.
ASS: ____________________________________________________
NOME: EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO - ENGº CIVIL - CREA PR-188.244/D
CARGO: FISCAL DO CONTRATO
AUTORIZO O PAGAMENTO
ASS.: ____________________________________________________
NOME: AMARILDO RIGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 008/2025, Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Serviço Social Autonômo PARANACIDADE.
EM SANTA TEREZA DO OESTE, DE DE 2026.
ASS: _____________________________________________________
NOME: Fernanda Espindola de Oliveira - CREA 178038/D
CARGO: ENGENHEIRA CIVIL

## MEDIÇÃO_OBJETO (1)
Versão da planilha: 06 de 22/05/2025 - 14:40h |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE | [7 empty] | ESTADO DO PARANÁ
[12 empty] | REGIONAL | Cascavel | ASSOCIAÇÃO | Amop | [6 empty] | Informar qual foi a última MEDIÇÃO/ETAPA ACUMULADA PAGA? | 0
[9 empty] | LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021 | Mês | Mar | PARCELA | 2 | DATA | 2026-03-26 | [6 empty] | Até quais MEDIÇÕES / ETAPAS a serem PAGAS nesta medição? | 1
| MUNICÍPIO: |  |  | SANTA TEREZA DO OESTE |  |  |  | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 292 | SAM | 53 | CONTRATO EMPREITADA: |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  | Valores do Aditivo | [5 empty] | MEDIÇÃO: | 2ª | 3
| SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | Lote | 1 | Nº | 256/2025 | Nº |  | Total Aditivo | 0 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2026-04-24 | 4
| FIRMA EMPREITERA: |  |  | DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |  |  |  | CNPJ: | 57.902.002/0001-93 |  |  | DATA: | 2025-09-26 | DATA |  | Acréscimos | Supressões |  |  |  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2026-11-20 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FILTRO | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [10 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  | 0 | 0 |  |  | CONTROLE |  |  |  | 6 |  |  |  | 1: MEDIÇÃO DAS QUANTIDADES EXECUTADAS PELA EMPRESA
itens do projeto | Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Diferença | Quantid. LICITADA | % Exe- cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total do Contrato | Saldo Contrato | 0 | 0 | arredondamentos VALOR "c" = cima "b" = baixo |  | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | 7 | Quantid. Executada Acumulada | % Executada | GRANDES ITENS | 1ª MEDIÇÃO Executada | 2ª MEDIÇÃO Executada | 3ª MEDIÇÃO Executada | 4ª MEDIÇÃO Executada | 5ª MEDIÇÃO Executada | 6ª MEDIÇÃO Executada | 7ª MEDIÇÃO Executada | 8ª MEDIÇÃO Executada | 9ª MEDIÇÃO Executada | 10ª MEDIÇÃO Executada | 11ª MEDIÇÃO Executada | 12ª MEDIÇÃO Executada | 13ª MEDIÇÃO Executada | 14ª MEDIÇÃO Executada | 15ª MEDIÇÃO Executada | 16ª MEDIÇÃO Executada | 17ª MEDIÇÃO Executada | 18ª ETAPA Executada
x | GLOBAL - LOTE 1 | [16 empty] | Valor Medido | Total do Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
x | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5812.42 | 0 | 40363.22 | 9 | 0 | 0% | 1
x | 0 | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 4 |  | 4 | 25% | 0.27% | 0.07% | 2895.34 | 2895.34 | 11581.36 | 8686.02 | 0 | 0 | 1 |  | 5812.42 | 0 | 40363.22 | 0 | 10 | 1 | 25% | 0 | 1: 1; 2: 0
x | 0 | COMP 001 | PM_292 | Transporde e destinação de resíduos Classe A com caminhão basculante - DTM 30 KM | m3 | 266.4 |  | 266.4 | 10.14% | 0.68% | 0.07% | 108.04 | 2917.08 | 28781.86 | 25864.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2917.08 | 0 | 28781.86 | 0 | 11 | 27 | 10.14% | 0 | 1: 0; 2: 27
x | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77422.17 | 0 | 130561.95 | 12 | 0 | 0% | 2 | 1: 0
x | 0 | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 124 |  | 124 | 10.48% | 0.14% | 0.01% | 47.2 | 613.6 | 5852.8 | 5239.2 | 0 | 0 | 4 |  | 77422.17 | 0 | 130561.95 | 0 | 13 | 13 | 10.48% | 0 | 1: 4; 2: 9
x | 0 | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 7520.94 |  | 7520.94 | 24.98% | 1.5% | 0.37% | 8.49 | 15952.2 | 63852.78 | 47900.58 | 0 | 0 | 1536 |  | 76808.57 | 0 | 124709.15 | 0 | 14 | 1878.94 | 24.98% | 0 | 1: 1536; 2: 342.94
x | 0 | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | m3 | 4806.98 |  | 4806.98 | 100% | 1.43% | 1.43% | 12.66 | 60856.37 | 60856.37 | 0 | 0 | 0 | 512.01 |  | 60856.37 | 0 | 60856.37 | 0 | 15 | 4806.98 | 100% | 0 | 1: 4806.98; 2: 114.31
x | 3 |  | 589 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47106.11 | 0 | 469897.99 | 16 | 0 | 0% | 3 | 1: 0
x | 0 | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 2281.96 |  | 2281.96 | 11.36% | 0.46% | 0.05% | 8.59 | 2226.01 | 19602.04 | 17376.03 | 0 | 0 | 259.14 |  | 47106.11 | 0 | 469897.99 | 0 | 17 | 259.14 | 11.36% | 0 | 1: 259.14; 2: 0
x | 0 | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 1499.4 |  | 1499.4 | 5.602% | 4.15% | 0.23% | 117.52 | 9871.68 | 176209.49 | 166337.81 | 0 | 0 | 84 |  | 44880.1 | 0 | 450295.95 | 0 | 18 | 84 | 5.602% | 0 | 1: 84; 2: 0
x | 0 | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 499 |  | 499 | 23.85% | 1.67% | 0.4% | 142.46 | 16952.74 | 71087.54 | 54134.8 | 0 | 0 | 119 |  | 35008.42 | 0 | 274086.46 | 0 | 19 | 119 | 23.85% | 0 | 1: 119; 2: 0
x | 0 | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 176 |  | 176 | 0% | 1.06% | 0% | 255.76 | 0 | 45013.76 | 45013.76 | 0 | 0 | 0 |  | 18055.68 | 0 | 202998.92 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 22 |  | 22 | 0% | 0.74% | 0% | 1438.5 | 0 | 31647 | 31647 | 0 | 0 | 0 |  | 18055.68 | 0 | 157985.16 | 0 | 21 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 66 |  | 66 | 13.64% | 2.59% | 0.35% | 1664.84 | 14983.56 | 109879.44 | 94895.88 | 0 | 0 | 9 |  | 18055.68 | 0 | 126338.16 | 0 | 22 | 9 | 13.64% | 0 | 1: 9; 2: 0
x | 0 | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 3 |  | 3 | 0% | 0.04% | 0% | 529.12 | 0 | 1587.36 | 1587.36 | 0 | 0 | 0 |  | 3072.12 | 0 | 16458.72 | 0 | 23 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 7 |  | 7 | 0% | 0.13% | 0% | 805.67 | 0 | 5639.69 | 5639.69 | 0 | 0 | 0 |  | 3072.12 | 0 | 14871.36 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 4 |  | 4 | 100% | 0.07% | 0.07% | 768.03 | 3072.12 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 3072.12 | 0 | 9231.67 | 0 | 25 | 4 | 100% | 0 | 1: 4; 2: 0
x | 0 | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | un | 1 |  | 1 | 0% | 0.02% | 0% | 843.63 | 0 | 843.63 | 843.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6159.55 | 0 | 26 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 4 |  | 4 | 0% | 0.13% | 0% | 1328.98 | 0 | 5315.92 | 5315.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5315.92 | 0 | 27 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 273881.83 | 0 | 1043340.88 | 28 | 0 | 0% | 4 | 1: 0
x | 0 | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 25069.86 |  | 25069.86 | 24.98% | 2.32% | 0.58% | 3.93 | 24614.14 | 98524.55 | 73910.41 | 0 | 0 | 4122.25 |  | 273881.83 | 0 | 1043340.88 | 0 | 29 | 6263.14 | 24.98% | 0 | 1: 4122.25; 2: 2140.89
x | 0 | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 3860.49 |  | 3860.49 | 26.38% | 22.23% | 5.86% | 244.74 | 249267.69 | 944816.33 | 695548.64 | 0 | 0 | 624 |  | 249267.69 | 0 | 944816.33 | 0 | 30 | 1018.5 | 26.38% | 0 | 1: 624; 2: 394.5
x | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 341270.65 | 0 | 1450053.66 | 31 | 0 | 0% | 5 | 1: 0
x | 0 | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 25069.86 |  | 25069.86 | 24.32% | 0.29% | 0.07% | 0.49 | 2987.47 | 12284.23 | 9296.76 | 0 | 0 | 2895.04 |  | 341270.65 | 0 | 1450053.66 | 0 | 32 | 6096.88 | 24.32% | 0 | 1: 2895.04; 2: 3201.84
x | 0 | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 30.07 |  | 30.07 | 24.34% | 4.3% | 1.05% | 6072.88 | 44453.48 | 182611.5 | 138158.02 | 0 | 0 | 3.48 |  | 338283.18 | 0 | 1437769.43 | 0 | 33 | 7.32 | 24.34% | 0 | 1: 3.48; 2: 3.84
x | 0 | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 25069.86 |  | 25069.86 | 24.32% | 0.2% | 0.05% | 0.34 | 2072.94 | 8523.75 | 6450.81 | 0 | 0 | 2895.04 |  | 293829.7 | 0 | 1255157.93 | 0 | 34 | 6096.88 | 24.32% | 0 | 1: 2895.04; 2: 3201.84
x | 0 | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 12.54 |  | 12.54 | 24.16% | 1.06% | 0.26% | 3607.33 | 10930.21 | 45235.91 | 34305.7 | 0 | 0 | 1.44 |  | 291756.76 | 0 | 1246634.18 | 0 | 35 | 3.03 | 24.16% | 0 | 1: 1.44; 2: 1.59
x | 0 | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 2507 |  | 2507 | 24.32% | 13.29% | 3.23% | 225.3 | 137363.16 | 564827.1 | 427463.94 | 0 | 0 | 289.51 |  | 280826.55 | 0 | 1201398.27 | 0 | 36 | 609.69 | 24.32% | 0 | 1: 289.51; 2: 320.18
x | 0 | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 125.35 |  | 125.35 | 22.54% | 14.98% | 3.38% | 5078.35 | 143463.39 | 636571.17 | 493107.78 | 0 | 0 | 14.48 |  | 143463.39 | 0 | 636571.17 | 0 | 37 | 28.25 | 22.54% | 0 | 1: 13.23; 2: 15.02
x | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69483.04 | 0 | 266996.42 | 38 | 0 | 0% | 6 | 1: 0
x | 0 | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m | 2912.26 |  | 2912.26 | 41.54% | 1.56% | 0.65% | 22.79 | 27570.89 | 66370.41 | 38799.52 | 0 | 0 | 849.78 |  | 69483.04 | 0 | 266996.42 | 0 | 39 | 1209.78 | 41.54% | 0 | 1: 849.78; 2: 360
x | 0 | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 5738.73 |  | 5738.73 | 20.89% | 4.72% | 0.99% | 34.96 | 41912.15 | 200626.01 | 158713.86 | 0 | 0 | 730 |  | 41912.15 | 0 | 200626.01 | 0 | 40 | 1198.86 | 20.89% | 0 | 1: 730; 2: 468.86
x | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9644.16 | 0 | 697054.92 | 41 | 0 | 0% | 7 | 1: 0
x | 0 | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 7270.68 |  | 7270.68 | 3.872% | 5.62% | 0.22% | 32.84 | 9244.13 | 238769.13 | 229525 | 0 | 0 | 0 |  | 9644.16 | 0 | 697054.92 | 0 | 42 | 281.49 | 3.872% | 0 | 1: 0; 2: 281.49
x | 0 | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | un | 420 |  | 420 | 0% | 0.75% | 0% | 75.88 | 0 | 31869.6 | 31869.6 | 0 | 0 | 0 |  | 400.03 | 0 | 458285.79 | 0 | 43 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 7593.81 |  | 7593.81 | 0% | 1.99% | 0% | 11.11 | 0 | 84367.23 | 84367.23 | 0 | 0 | 0 |  | 400.03 | 0 | 426416.19 | 0 | 44 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 138 |  | 138 | 0.7246% | 1.3% | 0.01% | 400.03 | 400.03 | 55204.14 | 54804.11 | 0 | 0 | 0 |  | 400.03 | 0 | 342048.96 | 0 | 45 | 1 | 0.7246% | 0 | 1: 0; 2: 1
x | 0 | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 2699.97 |  | 2699.97 | 0% | 6.75% | 0% | 106.24 | 0 | 286844.82 | 286844.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 286844.82 | 0 | 46 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 8 |  | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94823.39 | 47 | 0 | 0% | 8 | 1: 0
x | 0 | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1244.16 |  | 1244.16 | 0% | 0.77% | 0% | 26.19 | 0 | 32584.55 | 32584.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94823.39 | 0 | 48 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 34 |  | 34 | 0% | 0.4% | 0% | 494.27 | 0 | 16805.18 | 16805.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62238.84 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 45 |  | 45 | 0% | 0.53% | 0% | 504.38 | 0 | 22697.1 | 22697.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45433.66 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 0 | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 44 |  | 44 | 0% | 0.53% | 0% | 516.74 | 0 | 22736.56 | 22736.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22736.56 | 0 | 51 | 0 | 0% | 0 | 1: 0; 2: 0
x | 9 |  | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 52 | 0 | 0% | 9 | 1: 0
x | 0 |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 0 | 53 | 0 | 0% | 0 | 1: 0
x | 0 | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 151.7 | 1365.3 | 5309.5 | 3944.2 | 0 | 0 | 6 |  | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 0 | 54 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 6; 2: 3
x | 0 | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 151.7 | 1365.3 | 5309.5 | 3944.2 | 0 | 0 | 4 |  | 15679.72 | 0 | 51598.07 | 0 | 55 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.13% | 0.03% | 156.41 | 1407.69 | 5474.35 | 4066.66 | 0 | 0 | 4 |  | 14314.42 | 0 | 46288.57 | 0 | 56 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 70 |  | 70 | 25.71% | 0.18% | 0.05% | 110.76 | 1993.68 | 7753.2 | 5759.52 | 0 | 0 | 8 |  | 12906.73 | 0 | 40814.22 | 0 | 57 | 18 | 25.71% | 0 | 1: 8; 2: 10
x | 0 | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.15% | 0.04% | 185.79 | 1672.11 | 6502.65 | 4830.54 | 0 | 0 | 4 |  | 10913.05 | 0 | 33061.02 | 0 | 58 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 142.41 | 1281.69 | 4984.35 | 3702.66 | 0 | 0 | 4 |  | 9240.94 | 0 | 26558.37 | 0 | 59 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.04% | 0.01% | 50.9 | 458.1 | 1781.5 | 1323.4 | 0 | 0 | 4 |  | 7959.25 | 0 | 21574.02 | 0 | 60 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.09% | 0.02% | 104.77 | 942.93 | 3666.95 | 2724.02 | 0 | 0 | 4 |  | 7501.15 | 0 | 19792.52 | 0 | 61 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 35 |  | 35 | 25.71% | 0.09% | 0.02% | 103.45 | 931.05 | 3620.75 | 2689.7 | 0 | 0 | 4 |  | 6558.22 | 0 | 16125.57 | 0 | 62 | 9 | 25.71% | 0 | 1: 4; 2: 5
x | 0 | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 2 |  | 2 | 45% | 0.29% | 0.13% | 6252.41 | 5627.17 | 12504.82 | 6877.65 | 0 | 0 | 0.6 |  | 5627.17 | 0 | 12504.82 | 0 | 63 | 0.9 | 45% | 0 | 1: 0.6; 2: 0.3
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0% | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0% | 0
x |  |  |  | TOTAL: GLOBAL - LOTE 1: | % PREVISTO : |  |  | 11.75% | % EXECUTADO : |  | 19.8% | SOMAS | 841665.4 | 4250000 | 3408334.6 |  |  | 0 | 0 |  | 841665.4 |  | 4250000 | 713
x | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 714
x | OBSERVAÇÕES : | [10 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 4250000 | [9 empty] | 715
x | [11 empty] | Medição Acumulada: |  | 841665.4 | [9 empty] | 716
x | [11 empty] | Total Anterior: |  | 508166.42
x | [11 empty] | Valor e % executado desta Medição : |  | 333498.98 | 7.847%
x | RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
x
x
x
DATAS
CALCULADAS

## MEDIÇÃO_GLOBAL
Versão da planilha: 06 de 22/05/2025 - 14:40h |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE | [7 empty] | ESTADO DO PARANÁ | [70 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[13 empty] | REGIONAL | Cascavel | ASSOCIAÇÃO | Amop |  |  | Informar qual foi a última MEDIÇÃO/ETAPA ACUMULADA PAGA?
[10 empty] | LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021 | Mês | Mar | MEDIÇÃO PARCELA | 2 | DATA | 2026-03-26 |  |  | Até quais MEDIÇÕES / ETAPAS a serem PAGAS nesta medição? |  |  | 1
|  | MUNICÍPIO: |  |  | SANTA TEREZA DO OESTE |  |  |  | CÓDIGO SAM MUNIC.: | 292 | SAM | 53 | CONTRATO EMPREITADA: |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  | Valores do Aditivo |  |  |  | MEDIÇÃO: | 2ª | [61 empty] | 1: 0; 2: Última Etapa PAGA
|  | SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | Lote | 1 | Nº | 256/2025 | Nº | 0 | Total Aditivo | 0 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2026-04-24 | [24 empty] | CÁLCULO DOS VALORES FINANCEIROS POR ETAPAS REALIZADO | [17 empty] | CÁLCULO DOS VALORES ACUMULADOS POR ETAPAS | [18 empty] | 2: CÁLCULO DOS VALORES ACUMULADOS DOS GRANDES ITENS POR ETAPAS
|  | FIRMA EMPREITERA: |  |  | DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |  |  |  | CNPJ: | 57.902.002/0001-93 |  |  | DATA: | 2025-09-26 | DATA | 0 | Acréscimos | Supressões |  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2026-11-20 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
FILTRO |  | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [10 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | CONTROLE |  |  |  | Nº Município | 333 |  | MEDIÇÃO DAS QUANTIDADES EXECUTADAS PELA EMPRESA = GLOBAL | [18 empty] | Soma Dif. | MEDIDO | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED | 4ª MED | 5ª MED | 6ª MED | 7ª MED | 8ª MED | 9ª MED | 10ª MED | 11ª MED | 12ª MED | 13ª MED | 14ª MED | 15ª MED | 16ª MED | 17ª MED | 18ª MED | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED | 4ª MED | 5ª MED | 6ª MED | 7ª MED | 8ª MED | 9ª MED | 10ª MED | 11ª MED | 12ª MED | 13ª MED | 14ª MED | 15ª MED | 16ª MED | 17ª MED | 18ª MED | 2 |  | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED | 4ª MED | 5ª MED | 6ª MED | 7ª MED | 8ª MED | 9ª MED | 10ª MED | 11ª MED | 12ª MED | 13ª MED | 14ª MED | 15ª MED | 16ª MED | 17ª MED | 18ª MED | VALOR
itens do projeto |  | Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Diferença | Quantid. LICITADA | % Exe- cutada | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | 0 | 0 | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | Quantid. Executada Acumulada | % Executada | GRANDES ITENS | 1ª MEDIÇÃO Executada | 2ª MEDIÇÃO Executada | 3ª MEDIÇÃO Executada | 4ª MEDIÇÃO Executada | 5ª MEDIÇÃO Executada | 6ª MEDIÇÃO Executada | 7ª MEDIÇÃO Executada | 8ª MEDIÇÃO Executada | 9ª MEDIÇÃO Executada | 10ª MEDIÇÃO Executada | 11ª MEDIÇÃO Executada | 12ª MEDIÇÃO Executada | 13ª MEDIÇÃO Executada | 14ª MEDIÇÃO Executada | 15ª MEDIÇÃO Executada | 16ª MEDIÇÃO Executada | 17ª MEDIÇÃO Executada | 18ª MEDIÇÃO Executada |  | -1447.16 | 843112.56 | [36 empty] | 3 | [19 empty] | FINAL
x | 0 | GLOBAL - LOTE 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Ajustar manualmente quando necessário para chegar nos valores das medições do SAM | [35 empty] | 4
x | 0 | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812.42 | 0 | 40363.22 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2895.34 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42 | 5812.42
x | 0 | 0 | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 4 | 0 | 4 | 25% | 0.27% | 0.07% | 2895.34 | 2895.34 | 11581.36 | 8686.02 | 0 | 0 | 5812.42 | 0 | 40363.22 | 0 | 1 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2895.34 | 2895.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.34 | 2917.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | COMP 001 | PM_292 | Transporde e destinação de resíduos Classe A com caminhão basculante - DTM 30 KM | m3 | 266.4 | 0 | 266.4 | 10.14% | 0.68% | 0.07% | 108.04 | 2917.08 | 28781.86 | 25864.78 | 0 | 0 | 2917.08 | 0 | 28781.86 | 0 | 27 | 10.14% | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2917.08 | 0 | 2917.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77422.17 | 0 | 130561.95 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 74085.81 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34 | 78869.34
x | 0 | 0 | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 124 | 0 | 124 | 10.48% | 0.14% | 0.01% | 47.2 | 613.6 | 5852.8 | 5239.2 | 0 | 0 | 77422.17 | 0 | 130561.95 | 0 | 13 | 10.48% | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 613.6 | 188.8 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74085.81 | 4783.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 7520.94 | 0 | 7520.94 | 24.98% | 1.5% | 0.37% | 8.49 | 15952.2 | 63852.78 | 47900.58 | 0 | 0 | 76808.57 | 0 | 124709.15 | 0 | 1878.94 | 24.98% | 0 | 1536 | 342.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 15952.21 | 13040.64 | 2911.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73897.01 | 4358.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | m3 | 4806.98 | 0 | 4806.98 | 102.4% | 1.43% | excesso | 12.66 | 60856.37 | 60856.37 | 0 | 0 | 0 | 60856.37 | 0 | 60856.37 | 0 | 4921.29 | 102.4% | 0 | 4806.98 | 114.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1447.16 | 62303.53 | 60856.37 | 1447.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60856.37 | 1447.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 3 |  | 589 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47106.11 | 0 | 469897.99 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11 | 47106.11
x | 0 | 0 | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 2281.96 | 0 | 2281.96 | 11.36% | 0.46% | 0.05% | 8.59 | 2226.01 | 19602.04 | 17376.03 | 0 | 0 | 47106.11 | 0 | 469897.99 | 0 | 259.14 | 11.36% | 0 | 259.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2226.01 | 2226.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47106.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 1499.4 | 0 | 1499.4 | 5.602% | 4.15% | 0.23% | 117.52 | 9871.68 | 176209.49 | 166337.81 | 0 | 0 | 44880.1 | 0 | 450295.95 | 0 | 84 | 5.602% | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9871.68 | 9871.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 499 | 0 | 499 | 23.85% | 1.67% | 0.4% | 142.46 | 16952.74 | 71087.54 | 54134.8 | 0 | 0 | 35008.42 | 0 | 274086.46 | 0 | 119 | 23.85% | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16952.74 | 16952.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35008.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 176 | 0 | 176 | 0% | 1.06% | 0% | 255.76 | 0 | 45013.76 | 45013.76 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 202998.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 22 | 0 | 22 | 0% | 0.74% | 0% | 1438.5 | 0 | 31647 | 31647 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 157985.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 66 | 0 | 66 | 13.64% | 2.59% | 0.35% | 1664.84 | 14983.56 | 109879.44 | 94895.88 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 126338.16 | 0 | 9 | 13.64% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14983.56 | 14983.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 3 | 0 | 3 | 0% | 0.04% | 0% | 529.12 | 0 | 1587.36 | 1587.36 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 16458.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 7 | 0 | 7 | 0% | 0.13% | 0% | 805.67 | 0 | 5639.69 | 5639.69 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 14871.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 4 | 0 | 4 | 100% | 0.07% | 0.07% | 768.03 | 3072.12 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 9231.67 | 0 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3072.12 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | un | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.02% | 0% | 843.63 | 0 | 843.63 | 843.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6159.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 4 | 0 | 4 | 0% | 0.13% | 0% | 1328.98 | 0 | 5315.92 | 5315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273881.83 | 0 | 1043340.88 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 168918.2 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83 | 273881.83
x | 0 | 0 | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 25069.86 | 0 | 25069.86 | 24.98% | 2.32% | 0.58% | 3.93 | 24614.14 | 98524.55 | 73910.41 | 0 | 0 | 273881.83 | 0 | 1043340.88 | 0 | 6263.14 | 24.98% | 0 | 4122.25 | 2140.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24614.14 | 16200.44 | 8413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168918.2 | 104963.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 3860.49 | 0 | 3860.49 | 26.38% | 22.23% | 5.86% | 244.74 | 249267.69 | 944816.33 | 695548.64 | 0 | 0 | 249267.69 | 0 | 944816.33 | 0 | 1018.5 | 26.38% | 0 | 624 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249267.69 | 152717.76 | 96549.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152717.76 | 96549.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341270.65 | 0 | 1450053.66 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 161144.23 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64 | 341270.64
x | 0 | 0 | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 25069.86 | 0 | 25069.86 | 24.32% | 0.29% | 0.07% | 0.49 | 2987.47 | 12284.23 | 9296.76 | 0 | 0 | 341270.65 | 0 | 1450053.66 | 0 | 6096.88 | 24.32% | 0 | 2895.04 | 3201.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2987.47 | 1418.57 | 1568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161144.23 | 180126.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 30.07 | 0 | 30.07 | 24.34% | 4.3% | 1.05% | 6072.88 | 44453.48 | 182611.5 | 138158.02 | 0 | 0 | 338283.18 | 0 | 1437769.43 | 0 | 7.32 | 24.34% | 0 | 3.48 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44453.48 | 21133.62 | 23319.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159725.66 | 178557.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 25069.86 | 0 | 25069.86 | 24.32% | 0.2% | 0.05% | 0.34 | 2072.94 | 8523.75 | 6450.81 | 0 | 0 | 293829.7 | 0 | 1255157.93 | 0 | 6096.88 | 24.32% | 0 | 2895.04 | 3201.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2072.94 | 984.31 | 1088.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138592.04 | 155237.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 12.54 | 0 | 12.54 | 24.16% | 1.06% | 0.26% | 3607.33 | 10930.21 | 45235.91 | 34305.7 | 0 | 0 | 291756.76 | 0 | 1246634.18 | 0 | 3.03 | 24.16% | 0 | 1.44 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10930.21 | 5194.56 | 5735.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137607.73 | 154149.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 2507 | 0 | 2507 | 24.32% | 13.29% | 3.23% | 225.3 | 137363.16 | 564827.1 | 427463.94 | 0 | 0 | 280826.55 | 0 | 1201398.27 | 0 | 609.69 | 24.32% | 0 | 289.51 | 320.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 137363.15 | 65226.6 | 72136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132413.17 | 148413.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 125.35 | 0 | 125.35 | 22.54% | 14.98% | 3.38% | 5078.35 | 143463.39 | 636571.17 | 493107.78 | 0 | 0 | 143463.39 | 0 | 636571.17 | 0 | 28.25 | 22.54% | 0 | 13.23 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 143463.39 | 67186.57 | 76276.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67186.57 | 76276.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69483.04 | 0 | 266996.42 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 44887.29 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04 | 69483.04
x | 0 | 0 | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m | 2912.26 | 0 | 2912.26 | 41.54% | 1.56% | 0.65% | 22.79 | 27570.89 | 66370.41 | 38799.52 | 0 | 0 | 69483.04 | 0 | 266996.42 | 0 | 1209.78 | 41.54% | 0 | 849.78 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27570.89 | 19366.49 | 8204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44887.29 | 24595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 5738.73 | 0 | 5738.73 | 20.89% | 4.72% | 0.99% | 34.96 | 41912.15 | 200626.01 | 158713.86 | 0 | 0 | 41912.15 | 0 | 200626.01 | 0 | 1198.86 | 20.89% | 0 | 730 | 468.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41912.15 | 25520.8 | 16391.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25520.8 | 16391.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9644.16 | 0 | 697054.92 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16 | 9644.16
x | 0 | 0 | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 7270.68 | 0 | 7270.68 | 3.872% | 5.62% | 0.22% | 32.84 | 9244.13 | 238769.13 | 229525 | 0 | 0 | 9644.16 | 0 | 697054.92 | 0 | 281.49 | 3.872% | 0 | 0 | 281.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9244.13 | 0 | 9244.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9644.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | un | 420 | 0 | 420 | 0% | 0.75% | 0% | 75.88 | 0 | 31869.6 | 31869.6 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 458285.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 7593.81 | 0 | 7593.81 | 0% | 1.99% | 0% | 11.11 | 0 | 84367.23 | 84367.23 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 426416.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 138 | 0 | 138 | 0.7246% | 1.3% | 0.01% | 400.03 | 400.03 | 55204.14 | 54804.11 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 342048.96 | 0 | 1 | 0.7246% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400.03 | 0 | 400.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 2699.97 | 0 | 2699.97 | 0% | 6.75% | 0% | 106.24 | 0 | 286844.82 | 286844.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286844.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 8 |  | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94823.39 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1244.16 | 0 | 1244.16 | 0% | 0.77% | 0% | 26.19 | 0 | 32584.55 | 32584.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94823.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 34 | 0 | 34 | 0% | 0.4% | 0% | 494.27 | 0 | 16805.18 | 16805.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62238.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 45 | 0 | 45 | 0% | 0.53% | 0% | 504.38 | 0 | 22697.1 | 22697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45433.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 44 | 0 | 44 | 0% | 0.53% | 0% | 516.74 | 0 | 22736.56 | 22736.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22736.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 9 |  | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 9129.45 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02 | 17045.02
x | 0 | 0 |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9129.45 | 7915.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 151.7 | 1365.3 | 5309.5 | 3944.2 | 0 | 0 | 17045.02 | 0 | 56907.57 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1365.3 | 910.2 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9129.45 | 7915.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 151.7 | 1365.3 | 5309.5 | 3944.2 | 0 | 0 | 15679.72 | 0 | 51598.07 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1365.3 | 606.8 | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.25 | 7460.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.13% | 0.03% | 156.41 | 1407.69 | 5474.35 | 4066.66 | 0 | 0 | 14314.42 | 0 | 46288.57 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1407.69 | 625.64 | 782.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7612.45 | 6701.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 70 | 0 | 70 | 25.71% | 0.18% | 0.05% | 110.76 | 1993.68 | 7753.2 | 5759.52 | 0 | 0 | 12906.73 | 0 | 40814.22 | 0 | 18 | 25.71% | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1993.68 | 886.08 | 1107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6986.81 | 5919.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.15% | 0.04% | 185.79 | 1672.11 | 6502.65 | 4830.54 | 0 | 0 | 10913.05 | 0 | 33061.02 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1672.11 | 743.16 | 928.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100.73 | 4812.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.12% | 0.03% | 142.41 | 1281.69 | 4984.35 | 3702.66 | 0 | 0 | 9240.94 | 0 | 26558.37 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1281.69 | 569.64 | 712.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.57 | 3883.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.04% | 0.01% | 50.9 | 458.1 | 1781.5 | 1323.4 | 0 | 0 | 7959.25 | 0 | 21574.02 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 458.1 | 203.6 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.93 | 3171.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.09% | 0.02% | 104.77 | 942.93 | 3666.95 | 2724.02 | 0 | 0 | 7501.15 | 0 | 19792.52 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 942.93 | 419.08 | 523.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.33 | 2916.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 35 | 0 | 35 | 25.71% | 0.09% | 0.02% | 103.45 | 931.05 | 3620.75 | 2689.7 | 0 | 0 | 6558.22 | 0 | 16125.57 | 0 | 9 | 25.71% | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 931.05 | 413.8 | 517.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.25 | 2392.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 | 0 | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 2 | 0 | 2 | 45% | 0.29% | 0.13% | 6252.41 | 5627.17 | 12504.82 | 6877.65 | 0 | 0 | 5627.17 | 0 | 12504.82 | 0 | 0.9 | 45% | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5627.17 | 3751.45 | 1875.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.45 | 1875.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | 0 |  |  |  | TOTAL GLOBAL - LOTE 1: | % PREVISTO : |  |  | 11.75% | % EXECUTADO : |  | 19.8% | SOMAS | 841665.4 | 4250000 | 3408334.6 |  |  |  | 841665.4 |  | 4250000
x | [7 empty] | 0
x |  | OBSERVAÇÕES : | [10 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 4250000
x | [12 empty] | Medição Acumulada: |  | 841665.4
x | [12 empty] | Total Anterior: |  | 508166.42
x | [12 empty] | Valor e % executado desta Medição : |  | 333498.98 | 7.847%
x |  | RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
x
x
x
DATAS
CALCULADAS
NÃO COLAR AQUI AS QUANTIDADES DAS ETAPAS DA MEDIÇÃO
COLAR A PARTIR DAS ABAS DOS OBJETOS "MEDIÇÃO_OBJETOS (1)" EM DIANTE
Inserir a imagem do BRASÃO só nesta área "C1:E3"

## RESUMO_GLOBAL
[6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE | [11 empty] | colar o brasão do município na ABA da "MEDIÇÃO_GLOBAL", que aparecerá nas demais ABAS da planilha
| PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [14 empty] | LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021
| MUNICÍPIO |  | : | SANTA TEREZA DO OESTE | [7 empty] | MEDIÇÃO Nº: | 2
| PROJETO : |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [7 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : | 2026-03-26
| CONVÊNIO |  | : Nº | 328/2025 |  | PAM | [5 empty] | Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: | 1
| EMPRESA VENCEDORA |  |  |  | : | DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
| CNPJ |  |  |  | : | 57.902.002/0001-93 | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2026-04-24 | [7 empty] | O PRAZO de Execução está prestes a VENCER
| CONTRATO EMPREITADA Nº |  |  |  | : | 256/2025 | DATA ASSINATURA : | 2025-09-26 |  |  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2026-11-20
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | : | 4250000
| SAM |  | : Nº | 53 |  |  |  | MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  |  |  | Nº DA LICITAÇÃO: | 008/2025
| LOTE |  | : Nº | 1
[8 empty] | PREVISTO ETAPA ACUMULADO |  |  | VALOR |  | ACUMULADO | ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR | ETAPA DESTA MEDIÇÃO
FILTRO | ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA | [6 empty] | % | TOTAL (R$ ) |  | ATÉ ESTA | [7 empty] | Valor contrato | Medições % - POR ETAPAS - CASO SEJA NECESSÁRIO, AJUSTAR MANUALMENTE OS PERCENTUAIS PARA FECHAR 100% PARA CADA GRANDE ITEM | [18 empty] | Medições ACUMULADOS % - POR MEDIÇÕES | [17 empty] | VALORES DA PROPOSTA DA EMPRESA
LINHAS | [7 empty] | % MÊS | (R$ )MÊS | MEDIDA | CONTRATO |  | MEDIÇÃO |  | (R$) | (%) |  |  |  |  | 4250000 | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 1 | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | TOTAL
x | 1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13.91% | 5612.58 | 14.4% | 40363.22 |  | 5812.42 | 2895.34 | 2917.08 | 7.23% |  |  |  |  | 40363.22 | 13.9052 | 27.1228 | 16.9594 | 15.4817 | 8.7793 | 17.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.91% | 41.03% | 57.99% | 73.47% | 82.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5612.58 | 10947.62 | 6845.37 | 6248.93 | 3543.62 | 7165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40363.22
x | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 8.717% | 11381.43 | 59.3% | 130561.95 |  | 77422.17 | 74085.81 | 3336.36 | 2.56% |  |  |  |  | 130561.94 | 8.7173 | 10.0452 | 7.9398 | 23.8297 | 16.4412 | 24.6199 | 8.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.717% | 18.76% | 26.7% | 50.53% | 66.97% | 91.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11381.43 | 13115.24 | 10366.35 | 31112.58 | 21465.97 | 32144.23 | 10976.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130561.94
x | 3 | 0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 10.19% | 47860.44 | 10.02% | 469897.99 |  | 47106.11 | 47106.11 | 0 | 0% |  |  |  |  | 469897.99 | 10.1853 | 14.0602 | 6.5518 | 11.0776 | 15.2946 | 34.5842 | 8.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.19% | 24.25% | 30.8% | 41.87% | 57.17% | 91.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47860.44 | 66068.82 | 30786.95 | 52053.29 | 71869.05 | 162510.41 | 38749.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469897.99
x | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 10.9% | 113770.42 | 26.25% | 1043340.88 |  | 273881.83 | 168918.2 | 104963.63 | 10.06% |  |  |  |  | 1043340.88 | 10.9044 | 11.7113 | 12.31 | 10.9013 | 10.9865 | 21.0891 | 22.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.9% | 22.62% | 34.93% | 45.83% | 56.81% | 77.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 113770.42 | 122188.34 | 128435.04 | 113737.51 | 114626.25 | 220031.58 | 230551.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043340.88
x | 5 | 0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11.17% | 161912.24 | 23.54% | 1450053.66 |  | 341270.65 | 161144.22 | 180126.43 | 12.42% |  |  |  |  | 1450053.67 | 11.1659 | 11.9882 | 10.2085 | 11.1591 | 11.2505 | 25.2488 | 18.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.17% | 23.15% | 33.36% | 44.52% | 55.77% | 81.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 161912.24 | 173835.09 | 148028.8 | 161813.52 | 163138.04 | 366120.8 | 275205.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450053.67
x | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 3.658% | 9767.13 | 26.02% | 266996.42 |  | 69483.04 | 44887.29 | 24595.75 | 9.21% |  |  |  |  | 266996.42 | 3.6582 | 21.5197 | 17.4095 | 7.5945 | 8.0443 | 27.2195 | 14.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.658% | 25.18% | 42.59% | 50.18% | 58.23% | 85.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9767.13 | 57456.76 | 46482.87 | 20277.06 | 21477.91 | 72675.05 | 38859.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266996.42
x | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 18.64% | 129927.94 | 1.38% | 697054.92 |  | 9644.16 | 0 | 9644.16 | 1.38% |  |  |  |  | 697054.92 | 18.6396 | 10.355 | 9.4817 | 9.9265 | 12.9205 | 23.7111 | 14.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.64% | 28.99% | 38.48% | 48.4% | 61.32% | 85.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 129927.94 | 72179.8 | 66092.36 | 69193.29 | 90063.28 | 165279.14 | 104319.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697054.92
x | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 11.68% | 11076.03 | 0% | 94823.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 94823.39 | 11.6807 | 21.5361 | 9.8198 | 17.2191 | 15.7886 | 12.3829 | 11.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.68% | 33.22% | 43.04% | 60.26% | 76.04% | 88.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11076.03 | 20421.27 | 9311.51 | 16327.77 | 14971.33 | 11741.85 | 10973.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94823.39
x | 9 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 14.44% | 8220.18 | 29.95% | 56907.57 |  | 17045.02 | 9129.45 | 7915.57 | 13.91% |  |  |  |  | 56907.57 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 14.4448 | 13.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.44% | 28.89% | 43.33% | 57.78% | 72.22% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 7586.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56907.57
| 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | [5 empty] | TOTAL CRONOGRAMA |  |  | 499528.39 | TOTAL MEDIÇÃO |  |  | 841665.4 | OK | Valor desta
x | [13 empty] | Acumulado | ETAPA da |  | VALORES ACUMULADOS | [41 empty] | 499528.39 | 544433.12 | 454569.43 | 478984.13 | 509375.63 | 1045888.34 | 717220.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000
x | [13 empty] | Med. Anterior | Medição |  | Contratado | Medido | Acumulado
x | [13 empty] | 508166.42 | 333498.98 |  | 4250000 | 333498.98 | 841665.4
x
x |  | Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: | [5 empty] | 333498.98 |  |  |  | 7.847% |  | META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA |  | % META | Ajustes dos valores calculados das medições realizadas
x
x | Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as | [12 empty] | META ATÉ 1ª ETAPA = | 499528.39 |  |  |  | Usar função "a" para ARRED ou "t" para TRUNCAR: | A
x | normas técnicas da ABNT. | [12 empty] | REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA = | 841665.4 | 168.5% |  |  | Casas decimais para ajustes: | 2
x | ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 008/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal. | [12 empty] | META FINANCEIRA ATINGIDA |  |  | Qual limite mínimo percentual (%) para notificar a empresa contratada? |  |  | 90%
x
x
x
x
x
x
x
x | META FINANCEIRA A SER ATINGIDA A CADA MEDIÇÃO / ETAPA INFORMADA NA PROPOSTA DA EMPRESA
x
x
x
x
x
| Nº Mês | Meses
| 1 | Jan
| 2 | Fev
| 3 | Mar
| 4 | Abr
| 5 | Mai
| 6 | Jun
| 7 | Jul
| 8 | Ago
| 9 | Set
| 10 | Out
| 11 | Nov
| 12 | Dez
Digitar manualmente os VALORES gerados pelo SAM no relatório RESUMO, ou copiar e COLAR VALORES da MEDIÇÃO ANTERIOR mediante a CONFERÊNCIA com o relatório RESUMO do SAM.

## Dados_Obra
DADOS BÁSICOS DO PROJETO
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE
Município: | SANTA TEREZA DO OESTE |  |  |  | 333 |  |  |  |  | PRIORIDADE : | 65
Nome do Prefeito(a): | AMARILDO RIGOLIN | [8 empty] | SAM : | 53
Projeto : |  | 1 |  | Tipo de Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | LOTE: | 1
Local da Obra : | VIAS URBANAS DE SANTA TEREZA DO OESTE | [8 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | 1
Área TOTAL do PROJETO: | 25069.86 |  | m2 | [5 empty] | CONVÊNIO | Nº | 328/2025
Nome do Projetista: | Eduardo Araujo Bertoglio | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-188.244/D |  |  |  | Nº ART / RRT do Projeto: | 1720253097782
Nome do Orçamentista: | Eduardo Araujo Bertoglio | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-188.244/D |  |  |  | Nº ART / RRT do Orçamento: | 1720253097782
[10 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2025-06-06 |  | <<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE
|  | Prazo de Execução do Projeto (dias): | 210 | dias (mínimo de 180 dias).
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
|  | ok | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):
|  | ok | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) : v01 de 27/05/2025 - 16:42h
DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO | [16 empty] | Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:
Nome da Empresa: | DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | [8 empty] | CNPJ: | 57.902.002/0001-93 |  |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | 2
Representante Empresa: | JOBERSON BRUNO POMPEU | [8 empty] | Data da Proposta: | 2025-10-06 |  |  |  |  | Nº de Dias para início da obra | 30
Resp. Téc. Empresa: | TALISSON FAHIR BERNARDES | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA MG-367322/D
INFORMAR OS DADOS DO FISCAL DO MUNICÍPIO | [6 empty] | Versão da planilha: 06 de 22/05/2025 - 14:40h
| NOME DO FISCAL DO MUNICÍPIO: | EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO | [9 empty] | Data Atual Exec. | Dias Aditivo |  | CONTRATO EMPREITADA:
| CREA / CAU: | CREA PR-188.244/D | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | 0 |  | Nº | 256/2025
| FORMAÇÃO: | ENGº CIVIL | [6 empty] | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2026-11-20 |  | 2026-11-20 | 0 |  | DATA: | 2025-09-26
INFORMAR O NOME DO SUPERVISOR DO PARANACIDADE | [8 empty] | MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  |  |  |  | ORDEM DE SERVIÇO:
| NOME SUPERVISOR: | Fernanda Espindola de Oliveira | [6 empty] | Nº DA LICITAÇÃO: | 008/2025 |  |  |  |  | Nº
| CREA OU CAU: | CREA 178038/D | [12 empty] | DATA
| CARGO: | ENGENHEIRA CIVIL | [8 empty] | VALOR INICIAL DO CONTRATO: | 4250000
[6 empty] | DIGITE "1" PARA MEDIÇÃO GLOBALIZADA, OU O NÚMERO DE OBJETOS => | 1 |  |  |  | VALOR DO CONTRATO ADITADO: |  |  | 0% | Sem alteração de valor
COPIAR OU TRANSCREVER OS NOMES DOS OBJETOS (RUAS OU PARTES) DA OBRA NA COLUNA "B" E EM LETRAS MAIÚSCULAS | [6 empty] | Nº
OBJETO (1) | NOME DO OBJETO (1) | [5 empty] | 1
OBJETO (2) | NOME DO OBJETO (2) | [5 empty] | 2
OBJETO (3) | NOME DO OBJETO (3) | [5 empty] | 3
OBJETO (4) | NOME DO OBJETO (4) | [5 empty] | 4
OBJETO (5) | NOME DO OBJETO (5) | [5 empty] | 5
OBJETO (6) | NOME DO OBJETO (6) | [5 empty] | 6
OBJETO (7) | NOME DO OBJETO (7) | [5 empty] | 7
OBJETO (8) | NOME DO OBJETO (8) | [5 empty] | 8
OBJETO (9) | NOME DO OBJETO (9) | [5 empty] | 9
OBJETO (10) | NOME DO OBJETO (10) | [5 empty] | 10
OBJETO (11) | NOME DO OBJETO (11) | [5 empty] | 11
OBJETO (12) | NOME DO OBJETO (12) | [5 empty] | 12
OBJETO (13) | NOME DO OBJETO (13) | [5 empty] | 13
OBJETO (14) | NOME DO OBJETO (14) | [5 empty] | 14
OBJETO (15) | NOME DO OBJETO (15) | [5 empty] | 15
OBJETO (16) | NOME DO OBJETO (16) | [5 empty] | 16
OBJETO (17) | NOME DO OBJETO (17) | [5 empty] | 17
OBJETO (18) | NOME DO OBJETO (18) | [5 empty] | 18
OBJETO (19) | NOME DO OBJETO (19) | [5 empty] | 19
OBJETO (20) | NOME DO OBJETO (20) | [5 empty] | 20
[22 empty] | DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE | PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
[22 empty] | TALISSON FAHIR BERNARDES | EDUARDO ARAUJO BERTOGLIO | AMARILDO RIGOLIN
[22 empty] | CREA MG-367322/D | ENGº CIVIL - CREA PR-188.244/D
Formulas:
Fonte do Recurso: = [Data Atual Exec.]+[Dias Aditivo]
DATAS
CALCULADAS
INSERIR NESTA ABA OS DADOS BÁSICOS DO PROJETO
Por causa das alterações dos nomes dos Prefeitos(as),
Copiar da CARTILHA do "Dados_Obra" da célula "A5:V25" e
COLAR VALORES a partir da célula "A5" nesta aba da planilha de medição. Informar manualmente o nº da Prioridade e do número do SAM.
Preencher as células em verde com os dados da obra para completar os documentos da medição

## Dados_GLOBAL_Inicial
Versão da planilha: 06 de 22/05/2025 - 14:40h |  |  | NÃO
SIM
|  |  |  | Confirmar se é projeto de 💡 ILUMINAÇÃO 💡: |  |  | 1
[6 empty] | CÓDIGO SAM MUNICÍPIO: | 292
0
|  | Diferença | Quantidade Aditada | OBJETO | SEQ | CÓDIGO_ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | QUANTIDADE LICITADA | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL ITEM (R$) | SUBTOTAL ACUMULADO | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ARREDONDAMENTO MANUAL DOS SUBTOTAIS "b" para baixo "c" para cima |  |  | QUANTIDADE LICITADA DOS OBJETOS
[17 empty] | Verificação Quantidade dos objetos | GLOBAL - LOTE 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  |  |  | GLOBAL |  |  | 0 |  | Valor Global do Contrato: | 4250000 | ok |  |  | Inserir manualmente se for mais de 01 objeto a ser medido, incluindo sobrepor as fórmulas do Objeto (1)
|  | 1º Aditivo Valor |  |  | 1 |  | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 40363.22 |  |  | Verificar
|  | 0 | 4 |  |  | 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 4 | 2895.34 | 11581.36 | 40363.22 | 0 |  |  | Ok | 4
|  | 0 | 266.4 |  |  | COMP 001 | PM_292 | Transporde e destinação de resíduos Classe A com caminhão basculante - DTM 30 KM | m3 | 266.4 | 108.04 | 28781.86 | 28781.86 | 0 |  |  | Ok | 266.4
|  | 0 | 0 |  | 2 |  | 554 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 130561.95 |  |  | Verificar
|  | 0 | 124 |  |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 124 | 47.2 | 5852.8 | 130561.95 | 0 |  |  | Ok | 124
|  | 0 | 7520.94 |  |  | 520100B | DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 7520.94 | 8.49 | 63852.78 | 124709.15 | 0 |  |  | Ok | 7520.94
|  | 0 | 4806.98 |  |  | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | m3 | 4806.98 | 12.66 | 60856.37 | 60856.37 | 0 |  |  | Ok | 4806.98
|  | 0 | 0 |  | 3 |  | 555 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 469897.99 |  |  | Verificar
|  | 0 | 2281.96 |  |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 2281.96 | 8.59 | 19602.04 | 469897.99 | 0 |  |  | Ok | 2281.96
|  | 0 | 1499.4 |  |  | 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 1499.4 | 117.52 | 176209.49 | 450295.95 | 0 |  |  | Ok | 1499.4
|  | 0 | 499 |  |  | 610600D | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 499 | 142.46 | 71087.54 | 274086.46 | 0 |  |  | Ok | 499
|  | 0 | 176 |  |  | 610800A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 176 | 255.76 | 45013.76 | 202998.92 | 0 |  |  | Ok | 176
|  | 0 | 22 |  |  | BLSA120 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 22 | 1438.5 | 31647 | 157985.16 | 0 |  |  | Ok | 22
|  | 0 | 66 |  |  | BLSA150 | DER/PRC | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 66 | 1664.84 | 109879.44 | 126338.16 | 0 |  |  | Ok | 66
|  | 0 | 3 |  |  | CLA040 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 3 | 529.12 | 1587.36 | 16458.72 | 0 |  |  | Ok | 3
|  | 0 | 7 |  |  | CLA060 | DER/PRC | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 7 | 805.67 | 5639.69 | 14871.36 | 0 |  |  | Ok | 7
|  | 0 | 4 |  |  | CLM060 | DER/PRC | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 4 | 768.03 | 3072.12 | 9231.67 | 0 |  |  | Ok | 4
|  | 0 | 1 |  |  | CLC040 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | un | 1 | 843.63 | 843.63 | 6159.55 | 0 |  |  | Ok | 1
|  | 0 | 4 |  |  | CLC060 | DER/PRC | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 4 | 1328.98 | 5315.92 | 5315.92 | 0 |  |  | Ok | 4
|  | 0 | 0 |  | 4 |  | 556 | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | 1043340.88 |  |  | Verificar
|  | 0 | 25069.86 |  |  | 511100A | DER/PRC | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 25069.86 | 3.93 | 98524.55 | 1043340.88 | 0 |  |  | Ok | 25069.86
|  | 0 | 3860.49 |  |  | 531000 | DER | Brita Graduada | m3 | 3860.49 | 244.74 | 944816.33 | 944816.33 | 0 | c |  | Ok | 3860.49
|  | 0 | 0 |  | 5 |  | 551 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 1450053.66 |  |  | Verificar
|  | 0 | 25069.86 |  |  | 560400A | DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 25069.86 | 0.49 | 12284.23 | 1450053.66 | 0 |  |  | Ok | 25069.86
|  | 0 | 30.07 |  |  | 589100A | DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 30.07 | 6072.88 | 182611.5 | 1437769.43 | 0 |  |  | Ok | 30.07
|  | 0 | 25069.86 |  |  | 561100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 25069.86 | 0.34 | 8523.75 | 1255157.93 | 0 |  |  | Ok | 25069.86
|  | 0 | 12.54 |  |  | 589420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 12.54 | 3607.33 | 45235.91 | 1246634.18 | 0 | b |  | Ok | 12.54
|  | 0 | 2507 |  |  | 570000C | DER/PRC | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 2507 | 225.3 | 564827.1 | 1201398.27 | 0 |  |  | Ok | 2507
|  | 0 | 125.35 |  |  | 589000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 125.35 | 5078.35 | 636571.17 | 636571.17 | 0 |  |  | Ok | 125.35
|  | 0 | 0 |  | 6 |  | 557 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | 266996.42 |  |  | Verificar
|  | 0 | 2912.26 |  |  | PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | m | 2912.26 | 22.79 | 66370.41 | 266996.42 | 0 |  |  | Ok | 2912.26
|  | 0 | 5738.73 |  |  | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 5738.73 | 34.96 | 200626.01 | 200626.01 | 0 | c |  | Ok | 5738.73
|  | 0 | 0 |  | 7 |  | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 697054.92 |  |  | Verificar
|  | 0 | 7270.68 |  |  | 605000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 7270.68 | 32.84 | 238769.13 | 697054.92 | 0 |  |  | Ok | 7270.68
|  | 0 | 420 |  |  | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | un | 420 | 75.88 | 31869.6 | 458285.79 | 0 |  |  | Ok | 420
|  | 0 | 7593.81 |  |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 7593.81 | 11.11 | 84367.23 | 426416.19 | 0 |  |  | Ok | 7593.81
|  | 0 | 138 |  |  | 605000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 138 | 400.03 | 55204.14 | 342048.96 | 0 |  |  | Ok | 138
|  | 0 | 2699.97 |  |  | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 2699.97 | 106.24 | 286844.82 | 286844.82 | 0 | c |  | Ok | 2699.97
|  | 0 | 0 |  | 8 |  | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | 94823.39 |  |  | Verificar
|  | 0 | 1244.16 |  |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1244.16 | 26.19 | 32584.55 | 94823.39 | 0 |  |  | Ok | 1244.16
|  | 0 | 34 |  |  | 820000F | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 34 | 494.27 | 16805.18 | 62238.84 | 0 |  |  | Ok | 34
|  | 0 | 45 |  |  | 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 45 | 504.38 | 22697.1 | 45433.66 | 0 |  |  | Ok | 45
|  | 0 | 44 |  |  | 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 44 | 516.74 | 22736.56 | 22736.56 | 0 |  |  | Ok | 44
|  | 0 | 0 |  | 9 |  | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | 56907.57 |  |  | Verificar
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  | 0 | 56907.57 | 0 |  |  | Verificar
|  | 0 | 35 |  |  | 09.02.11B | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 35 | 151.7 | 5309.5 | 56907.57 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 35 | 151.7 | 5309.5 | 51598.07 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 35 | 156.41 | 5474.35 | 46288.57 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 70 |  |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 70 | 110.76 | 7753.2 | 40814.22 | 0 |  |  | Ok | 70
|  | 0 | 35 |  |  | 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 35 | 185.79 | 6502.65 | 33061.02 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 35 | 142.41 | 4984.35 | 26558.37 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 35 | 50.9 | 1781.5 | 21574.02 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 35 | 104.77 | 3666.95 | 19792.52 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 35 |  |  | 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 35 | 103.45 | 3620.75 | 16125.57 | 0 |  |  | Ok | 35
|  | 0 | 2 |  |  | 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 2 | 6252.41 | 12504.82 | 12504.82 | 0 |  |  | Ok | 2
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÃO COLAR INFORMAÇÕES NESSAS TRÊS
COLUNAS COM FÓRMULAS
Os arredondamentos aparecerão na aba da "MEDIÇÃO" também
Após colar todas as quantidades das ETAPAS nas colunas de "R" até "AI", essa área ajustará TODAS as QUANTIDADES para 2 CASAS DECIMAIS.
Copiar COM <Ctrl> + C essa área para SUBSTITUIR com <Ctrl> + "V" nas colunas "R" até "AI" e GARANTIR que todos os QUANTITATIVOS terão 2 CASAS DECIMAIS.
Em caso de diferenças de CENTAVOS, ajustar manualmente nos valores COLADOS nas colunas "R" até "AI"
Lançar nesta ABA as quantidades da "Diferença" (com 2 casas decimais) de supressão e acréscimo de quantidades
APÓS COPIAR DA PLANILHA GANHADORA,
REDIGITAR OS NÚMEROS DOS
GRANDES ITENS DE FORMA SEQUENCIAL

## Cronograma_Proposta_Empresa
|  |  | MEDIÇÃO / ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23
|  |  | META FINANCEIRA MENSAL DO CONTRATO (R$) | 499528.39 | 544433.12 | 454569.43 | 478984.13 | 509375.63 | 1045888.34 | 717220.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4250000
|  |  | META ACUMULADA DAS MEDIÇÕES (R$) | 499528.39 | 1043961.51 | 1498530.94 | 1977515.07 | 2486890.7 | 3532779.04 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copiar o CRONOGRAMA da proposta empresa (cartilha_Anexo_III) do título dos valores FINANCEIROS até o último GRANDE ITEM na coluna "Y" e COLAR VALORES a partir da célula "A6" de forma intercalada para evitar linhas vazias aqui. Pode ser utilizado a função ARRE() para facilitar o arredondamento dos valores do CRONOGRAMA da proposta da empresa
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 5612.58 | 10947.62 | 6845.37 | 6248.93 | 3543.62 | 7165.1 | 0 | [12 empty] | 40363.22
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 11381.43 | 13115.24 | 10366.35 | 31112.58 | 21465.97 | 32144.23 | 10976.14 | [12 empty] | 130561.94
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 47860.44 | 66068.82 | 30786.95 | 52053.29 | 71869.05 | 162510.41 | 38749.03 | [12 empty] | 469897.99
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 113770.42 | 122188.34 | 128435.04 | 113737.51 | 114626.25 | 220031.58 | 230551.74 | [12 empty] | 1043340.88
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 161912.24 | 173835.09 | 148028.8 | 161813.52 | 163138.04 | 366120.8 | 275205.18 | [12 empty] | 1450053.67
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 9767.13 | 57456.76 | 46482.87 | 20277.06 | 21477.91 | 72675.05 | 38859.64 | [12 empty] | 266996.42
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 129927.94 | 72179.8 | 66092.36 | 69193.29 | 90063.28 | 165279.14 | 104319.11 | [12 empty] | 697054.92
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 11076.03 | 20421.27 | 9311.51 | 16327.77 | 14971.33 | 11741.85 | 10973.63 | [12 empty] | 94823.39
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 7586.49 | [12 empty] | 56907.57
10T | [22 empty] | 0
11T | [22 empty] | 0
12T | [22 empty] | 0
13T | [22 empty] | 0
14T | [22 empty] | 0
15T | [22 empty] | 0
16T | [22 empty] | 0
17T | [22 empty] | 0
18T | [22 empty] | 0
19T | [22 empty] | 0
20T | [22 empty] | 0
21T | [22 empty] | 0
22T | [22 empty] | 0
23T | [22 empty] | 0
24T | [22 empty] | 0
25T | [22 empty] | 0
26T | [22 empty] | 0
27T | [22 empty] | 0
28T | [22 empty] | 0
29T | [22 empty] | 0
30T | [22 empty] | 0
MAPA DA VERIFICAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS DOS VALORES FINANCEIROS - QUANDO APARECER EM VERMELHO O VALOR PRECISA SER CORRIGIDO NAS LINHAS ACIMA
|  |  | 1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 18T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 27T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 28T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 29T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BASEMED (hidden)
NÃO APAGAR ESTA ABA |  | Seq. | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA | APAGAR ETAPA
[5 empty] | 2025-09-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL GLOBAL | 4250000 | 499528.39 | 544433.12 | 454569.43 | 478984.13 | 509375.63 | 1045888.34 | 717220.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 550 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40363.22 | 5612.58 | 10947.62 | 6845.37 | 6248.93 | 3543.62 | 7165.1 | 0
|  | 2 | 554 | TERRAPLENAGEM | 130561.94 | 11381.43 | 13115.24 | 10366.35 | 31112.58 | 21465.97 | 32144.23 | 10976.14
| Obrigado. Roberto Pan - Paranacidade | 3 | 589 | DRENAGEM | 469897.99 | 47860.44 | 66068.82 | 30786.95 | 52053.29 | 71869.05 | 162510.41 | 38749.03
| Direitos Autorais do Paranacidade | 4 | 556 | BASE / SUB-BASE | 1043340.88 | 113770.42 | 122188.34 | 128435.04 | 113737.51 | 114626.25 | 220031.58 | 230551.74
|  | 5 | 551 | REVESTIMENTO | 1450053.67 | 161912.24 | 173835.09 | 148028.8 | 161813.52 | 163138.04 | 366120.8 | 275205.18
|  | 6 | 557 | MEIO-FIO E SARJETA | 266996.42 | 9767.13 | 57456.76 | 46482.87 | 20277.06 | 21477.91 | 72675.05 | 38859.64
|  | 7 | 558 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 697054.92 | 129927.94 | 72179.8 | 66092.36 | 69193.29 | 90063.28 | 165279.14 | 104319.11
|  | 8 | 552 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 94823.39 | 11076.03 | 20421.27 | 9311.51 | 16327.77 | 14971.33 | 11741.85 | 10973.63
|  | 9 | 553 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 56907.57 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 8220.18 | 7586.49
Você chegou até aqui. Bom trabalho e não apague essa ABA da planilha. .

## Cod_Gde_Itens (hidden)
Grande_Item | Cód_Gde_Item | Subitem_global | Cód_Subitem | Origem | Unidade
SERVIÇOS PRELIMINARES | 550 | Serviços Preliminares (globalizado) | 550-01 | ORCAPAV | gb
REVESTIMENTO | 551 | Revestimento (globalizado) | 551-01 | ORCAPAV | gb
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 552 | Sinalização de Trânsito (globalizado) | 552-01 | ORCAPAV | gb
ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 553 | Ensaios Tecnológicos (globalizado) | 553-01 | ORCAPAV | gb
TERRAPLENAGEM | 554 | Terraplenagem (globalizado) | 554-01 | ORCAPAV | gb
DRENAGEM | 589 | Drenagem (globalizado) | 589-01 | ORCAPAV | gb
BASE / SUB-BASE | 556 | Base e Sub-base (globalizado) | 556-01 | ORCAPAV | gb
MEIO-FIO E SARJETA | 557 | Meio-Fio e Sarjeta (globalizado) | 557-01 | ORCAPAV | gb
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 558 | Serviços de Urbanização (globalizado) | 558-01 | ORCAPAV | gb
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 559 | Iluminação Pública (globalizado) | 559-01 | ORCAPAV | gb
SERVIÇOS DIVERSOS | 560 | Serviços Diversos (globalizado) | 560-01 | ORCAPAV | gb
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 561 | Serviços Preliminares e Administração da Obra (globalizado) | 561-01 | ORCACIVIL | gb
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 562 | Movimento de Terra, Drenagem e Águas Pluviais (globalizado) | 562-01 | ORCACIVIL | gb
FUNDACOES | 563 | Fundações (globalizado) | 563-01 | ORCACIVIL | gb
ESTRUTURAS | 564 | Estruturas (globalizado) | 564-01 | ORCACIVIL | gb
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 565 | Alvenaria, Divisórias, Muros e Espelhos (globalizado) | 565-01 | ORCACIVIL | gb
COBERTURA | 566 | Cobertura (globalizado) | 566-01 | ORCACIVIL | gb
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 567 | Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos (globalizado) | 567-01 | ORCACIVIL | gb
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 568 | Inst. Elétricas, Telefonia, Sistema de Proteção e Ventilação (globalizado) | 568-01 | ORCACIVIL | gb
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 569 | Inst. Hidrosanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos (globalizado) | 569-01 | ORCACIVIL | gb
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 570 | Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pintura e Argamassa (globalizado) | 570-01 | ORCACIVIL | gb
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 571 | Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos (globalizado) | 571-01 | ORCACIVIL | gb
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | 572 | Diversos (Limpeza, Ensaios Tecnológicos, Equipamentos) (globalizado) | 572-01 | ORCACIVIL | gb
ABRIGO DE RESÍDUOS | 624 | Abrigo de Resíduos (globalizado) | 624-01 | FUNDEPAR | gb
ACESSIBILIDADE | 625 | Acessibilidade (globalizado) | 625-01 | FUNDEPAR | gb
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 626 | Administração Local (globalizado) | 626-01 | FUNDEPAR | gb
AR CONDICIONADO | 627 | Ar Condicionado (globalizado) | 627-01 | FUNDEPAR | gb
BLOCO ADMINISTRATIVO | 628 | Bloco Administrativo (globalizado) | 628-01 | FUNDEPAR | gb
CALÇADAS E MUROS | 629 | Calçada e Muros (globalizado) | 629-01 | FUNDEPAR | gb
CASA PERMISSIONÁRIO (ESPAÇO PEDAGÓGICO) | 630 | Casa Permissionário (Espaço Pedagógico) (globalizado) | 630-01 | FUNDEPAR | gb
CENTRAL GLP | 631 | Central GLP (globalizado) | 631-01 | FUNDEPAR | gb
CIRCULAÇÃO | 632 | Circulação (globalizado) | 632-01 | FUNDEPAR | gb
COBERTURA | 566 | Cobertura (globalizado) | 566-01 | FUNDEPAR | gb
COZINHA E DEPÓSITO | 633 | Cozinha e Depósito (globalizado) | 633-01 | FUNDEPAR | gb
DML / SALAS | 634 | DML / Salas (globalizado) | 634-01 | FUNDEPAR | gb
ENTRADA COLÉGIO | 635 | Entrada Colégio (globalizado) | 635-01 | FUNDEPAR | gb
ESQUADRIAS | 636 | Esquadrias (globalizado) | 636-01 | FUNDEPAR | gb
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LOGICA | 637 | Instalação Elétrica e Lógica (globalizado) | 637-01 | FUNDEPAR | gb
INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 638 | Instalações Preliminares (globalizado) | 638-01 | FUNDEPAR | gb
JANELAS | 639 | Janelas (globalizado) | 639-01 | FUNDEPAR | gb
LABORATÓRIOS | 640 | Laboratórios (globalizado) | 640-01 | FUNDEPAR | gb
LIMPEZA FINAL | 641 | Limpeza Final (globalizado) | 641-01 | FUNDEPAR | gb
PAREDES DA QUADRA E ALAMBRADOS | 642 | Paredes da Quadra e Alambrados (globalizado) | 642-01 | FUNDEPAR | gb
PÁTIO | 643 | Pátio (globalizado) | 643-01 | FUNDEPAR | gb
PINTURA | 644 | Pintura (globalizado) | 644-01 | FUNDEPAR | gb
PISOS | 645 | Pisos (globalizado) | 645-01 | FUNDEPAR | gb
PLACA DE OBRA E LIMPEZA | 646 | Placa de Obra e Limpeza (globalizado) | 646-01 | FUNDEPAR | gb
PLACA E ISOLAMENTO | 647 | Placa e Isolamento (globalizado) | 647-01 | FUNDEPAR | gb
PORTAS | 648 | Portas (globalizado) | 648-01 | FUNDEPAR | gb
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 649 | Prevenção de Incêndio (globalizado) | 649-01 | FUNDEPAR | gb
QUADRA DE ESPORTES | 650 | Quadra de Esportes (globalizado) | 650-01 | FUNDEPAR | gb
QUADROS BRANCOS | 651 | Quadros Brancos (globalizado) | 651-01 | FUNDEPAR | gb
RAMPA DE ACESSO | 652 | Rampa de Acesso (globalizado) | 652-01 | FUNDEPAR | gb
REFEITÓRIO | 653 | Refeitório (globalizado) | 653-01 | FUNDEPAR | gb
SALAS | 654 | Salas (globalizado) | 654-01 | FUNDEPAR | gb
SANITÁRIOS | 655 | Sanitários (globalizado) | 655-01 | FUNDEPAR | gb
SANITÁRIOS FEMININO | 656 | Sanitários Feminino (globalizado) | 656-01 | FUNDEPAR | gb
SANITÁRIOS MASCULINO | 657 | Sanitários Masculino (globalizado) | 657-01 | FUNDEPAR | gb
SANITÁRIOS PROFESSORES | 658 | Sanitários Professores (globalizado) | 658-01 | FUNDEPAR | gb
SECRETARIA | 659 | Secretaria (globalizado) | 659-01 | FUNDEPAR | gb
SERVIÇOS PRELIMINARES - REFORMA | 660 | Serviços Preliminares - Reforma (globalizado) | 660-01 | FUNDEPAR | gb
SPDA - ATERRAMENTO QUADROS | 661 | SPDA - Aterramento Quadros (globalizado) | 661-01 | FUNDEPAR | gb
VESTIÁRIO E ALMOXARIFADO | 662 | Vestiário e Almoxarifado (globalizado) | 662-01 | FUNDEPAR | gb
ELABORAÇÃO PLANO DE TRABALHO |  | Elaboração Plano de Trabalho (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
LICENÇA DE SISTEMA |  | Licença de Sistema (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E PERFILAMENTO A LASER |  | Levantamento Aerofotogramétrico e Perfilamento a Laser (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO TERRESTRE |  | Levantamento Fotográfico Terrestre (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
BASE CARTOGRÁFICA CADASTRAL |  | Base Cartográfica Cadastral (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO |  | Atualização Cadastro Imobiliário (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
PLANTA GENÉRICA DE VALORES |  | Planta Genérica de Valores (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS |  | Digitalização de Documentos (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
SERVIÇO DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO |  | Serviços de Consultoria e Suporte Técnico (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
TREINAMENTOS |  | Treinamentos (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
IMPLANTAÇÃO DE BASE REFERENCIAL |  | Implantação de Base Referencial (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb
SERVIÇOS DIVERSOS |  | Serviços Diversos (globalizado) |  | MULTIFINALITARIO | gb

## PREFEITURAS (hidden)
nº | Municipios | Prefeito(a)_2025_a_2028 | Cod_SAM_Mun | Prefeito_2021_a_2024 | Situação |  | Associação | E.R. | CNPJ | Pop. Censo/10 | Pop. Est/19 | IPDM/19 | Recupera PR
1 | ABATIA | SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES | 1 | NELSON GARCIA JUNIOR | Novo Prefeito(a) | 255 | Amunop | Londrina | 75.743.567/0001-57 | 7753 | 7457 | 0.6516 | Sim
2 | ADRIANOPOLIS | VANDIR DE OLIVEIRA ROSA | 2 | VANDIR DE OLIVEIRA ROSA | Reeleito | 143 | Assomec | Curitiba | 76.105.642/0001-17 | 6374 | 5919 | 0.6769 | Sim
3 | AGUDOS DO SUL | GENEZIO GONÇALVES DA LUZ | 3 | JESSE DA ROCHA ZOELLNER | Novo Prefeito(a) | 1 | Amsulep | Curitiba | 76.105.667/0001-10 | 8270 | 9371 | 0.5995 | Sim
4 | ALMIRANTE TAMANDARE | CAMILO DANIEL LOVATO | 4 | GERSON DENILSON COLODEL | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.659/0001-74 | 103245 | 118623 | 0.6227 | Sim
5 | ALTAMIRA DO PARANA | ELZA APARECIDA DA SILVA | 5 | JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 78.069.143/0001-47 | 4306 | 1942 | 0.7598 | Não
6 | ALTO PARAISO | LUIZ ELISEU DOS SANTOS | 350 | DERCIO JARDIM JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 95.640.736/0001-30 | 3206 | 2741 | 0.7364 | Não
7 | ALTO PARANA | CLAUDEMIR JOIA PEREIRA | 6 | CLAUDEMIR JOIA PEREIRA | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 76.279.967/0001-16 | 13662 | 14770 | 0.7217 | Não
8 | ALTO PIQUIRI | GIOVANE MENDES DE CARVALHO | 7 | GIOVANE MENDES DE CARVALHO | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.352/0001-08 | 10179 | 9836 | 0.6881 | Sim
9 | ALTONIA | DIEGO JARDIM PERGO | 8 | CLAUDENIR GERVASONE | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 81.478.059/0001-91 | 20516 | 22056 | 0.732 | Não
10 | ALVORADA DO SUL | MARCOS ANTONIO GASPARELLI | 9 | MARCOS ANTONIO VOLTARELLI | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.132.860/0001-88 | 10298 | 11406 | 0.7288 | Não
11 | AMAPORA | MARCOS MARIN | 10 | MAURO LEMOS | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 75.475.038/0001-10 | 5444 | 6257 | 0.7277 | Não
12 | AMPERE | DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH | 11 | DISNEI LUQUINI | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 77.817.054/0001-79 | 17308 | 19152 | 0.7924 | Não
13 | ANAHY | ARILSON BATISTA DE SOUZA | 12 | CARLOS ANTONIO REIS | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.594.800/0001-94 | 2865 | 2801 | 0.7488 | Não
14 | ANDIRA | EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA | 13 | IONE ELISABETH ALVES ABIB | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.235.761/0001-94 | 20615 | 20031 | 0.703 | Não
15 | ANGULO | ALEXANDRE DE SOUSA PROFETA | 355 | ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 95.642.286/0001-15 | 2861 | 2928 | 0.7518 | Não
16 | ANTONINA | ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI | 14 | JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.022.516/0001-07 | 18891 | 18980 | 0.5443 | Sim
17 | ANTONIO OLINTO | FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI | 15 | ALAN JAROS | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 76.020.460/0001-43 | 7351 | 7434 | 0.7214 | Não
18 | APUCARANA | RODOLFO MOTA DA SILVA | 16 | SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.253/0001-68 | 120884 | 134996 | 0.766 | Não
19 | ARAPONGAS | RAFAEL FELIPE CITA | 17 | SERGIO ONOFRE DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 76.958.966/0001-06 | 104161 | 123027 | 0.7787 | Não
20 | ARAPOTI | IRANI JOSE BARROS | 18 | IRANI JOSE BARROS | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 75.658.377/0001-31 | 25856 | 28115 | 0.7532 | Não
21 | ARAPUA | MANOEL SALVADOR | 40 | DEODATO MATIAS | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 1.612.388/0001-44 | 3554 | 3068 | 0.6854 | Sim
22 | ARARUNA | GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS | 19 | LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 75.359.760/0001-99 | 13424 | 13970 | 0.7555 | Não
23 | ARAUCARIA | LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI | 20 | HISSAM HUSSEIN DEHAINI | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.535/0001-99 | 119207 | 143843 | 0.7969 | Não
24 | ARIRANHA DO IVAI | THIAGO EPIFANIO DA SILVA | 92 | THIAGO EPIFANIO DA SILVA | Reeleito |  | Amuvi | Londrina | 1.612.453/0001-31 | 2453 | 2108 | 0.6867 | Sim
25 | ASSAI | MICHEL ANGELO BOMTEMPO | 21 | MICHEL ANGELO BOMTEMPO | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.290.709/0001-30 | 16368 | 15119 | 0.7503 | Não
26 | ASSIS CHATEAUBRIAND | MARCEL HENRIQUE MICHELETTO | 22 | VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.479/0001-18 | 33028 | 33362 | 0.7488 | Não
27 | ASTORGA | SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA | 23 | SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 75.743.377/0001-30 | 24704 | 26111 | 0.7611 | Não
28 | ATALAIA | CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI | 24 | CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 75.731.018/0001-62 | 3913 | 3892 | 0.7966 | Não
29 | BALSA NOVA | CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO | 25 | MARCOS ANTONIO ZANETTI | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.527/0001-42 | 11294 | 12941 | 0.7416 | Não
30 | BANDEIRANTES | JAELSON RAMALHO MATTA | 26 | JAELSON RAMALHO MATTA | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.235.753/0001-48 | 32182 | 31367 | 0.7289 | Não
31 | BARBOSA FERRAZ | CARLOS ROSA ALVES | 27 | EDENILSON APARECIDO MILIOSSI | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 76.950.062/0001-26 | 12653 | 11568 | 0.7239 | Não
32 | BARRA DO JACARE | LUIZ FABIANO ZANATTA | 28 | EDIMAR DE FREITAS ALBONETI | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.407.568/0001-93 | 2727 | 2781 | 0.6706 | Sim
33 | BARRACAO | JORGE LUIZ SANTIN | 29 | JORGE LUIZ SANTIN | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.666.131/0001-01 | 9737 | 10275 | 0.7504 | Não
34 | BELA VISTA DA CAROBA | GELSON MAFFI | 116 | GELSON MAFFI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 1.612.441/0001-07 | 3939 | 3511 | 0.7173 | Não
35 | BELA VISTA DO PARAISO | FABRICIO PASTORE | 30 | FABRICIO PASTORE | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 76.245.067/0001-58 | 15080 | 15397 | 0.6883 | Sim
36 | BITURUNA | RODRIGO ROSSONI | 31 | RODRIGO ROSSONI | Reeleito |  | Amsulpar | Guarapuava | 81.648.859/0001-03 | 15883 | 16389 | 0.7232 | Não
37 | BOA ESPERANCA | JOEL CELSO BUSCARIOL | 33 | JOEL CELSO BUSCARIOL | Reeleito |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.217.017/0001-67 | 4568 | 4105 | 0.7843 | Não
38 | BOA ESPERANCA DO IGUACU | GIVANILDO TRUMI | 32 | GIVANILDO TRUMI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.589.255/0001-48 | 2768 | 2503 | 0.7792 | Não
39 | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | NESTOR KENEAR | 128 | EDSON FLÁVIO HOFFMANN | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 1.612.906/0001-20 | 6549 | 6387 | 0.7336 | Não
40 | BOA VISTA DA APARECIDA | EDUARDO JOSE HENRICHS | 34 | LEONIR ANTUNES DOS SANTOS | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 78.121.985/0001-09 | 7911 | 7591 | 0.7346 | Não
41 | BOCAIUVA DO SUL | JOAO DE LIMA | 35 | ANTONIO LUIZ GUSSO | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.592/0001-78 | 11005 | 12944 | 0.6272 | Sim
42 | BOM JESUS DO SUL | HELIO JOSE SURDI | 279 | HELIO JOSE SURDI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 1.612.443/0001-04 | 3796 | 3541 | 0.6643 | Sim
43 | BOM SUCESSO | ROSANA FERREIRA LOPES | 37 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.261/0001-04 | 6568 | 7032 | 0.6951 | Sim
44 | BOM SUCESSO DO SUL | MAICO DIOGO FAVERSANI | 36 | NILSON ANTONIO FEVERSANI | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 80.874.100/0001-86 | 3296 | 3264 | 0.8064 | Não
45 | BORRAZOPOLIS | ADILSON LUCCHETTI | 38 | DALTON FERNANDES MOREIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.740.829/0001-20 | 7877 | 6592 | 0.7292 | Não
46 | BRAGANEY | VALDIR ZIELINSKI | 39 | ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 78.121.902/0001-73 | 5735 | 5427 | 0.6981 | Sim
47 | BRASILANDIA DO SUL | ALEX ANTONIO CAVALCANTE | 356 | ALEX ANTONIO CAVALCANTE | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 95.640.520/0001-75 | 3209 | 2651 | 0.675 | Sim
48 | CAFEARA | ELTON FÁBIO LAZARETTI | 41 | ELTON FABIO LAZARETTI | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.845.545/0001-06 | 2695 | 2934 | 0.759 | Não
49 | CAFELANDIA | JUNIOR MOTTER | 42 | CULESTINO KIARA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 78.121.878/0001-72 | 14551 | 18120 | 0.8111 | Não
50 | CAFEZAL DO SUL | PEDRO MINORU INOUE | 357 | MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 95.640.652/0001-05 | 4285 | 4044 | 0.7149 | Não
51 | CALIFORNIA | PAULO SÉRGIO CHILEIDE | 43 | PAULO WILSON MENDES | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.279/0001-06 | 8069 | 8570 | 0.6814 | Sim
52 | CAMBARA | WALCIR JOAQUIM | 44 | JOSÉ SALIM HAGGI NETO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.442.756/0001-90 | 23871 | 25360 | 0.7256 | Não
53 | CAMBE | CONRADO ANGELO SCHELLER | 45 | CONRADO ÂNGELO SCHELLER | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.732.057/0001-84 | 96735 | 106533 | 0.7547 | Não
54 | CAMBIRA | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | 46 | EMERSON TOLEDO PIRES | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.287/0001-52 | 7236 | 7865 | 0.7692 | Não
55 | CAMPINA DA LAGOA | GIANNY JOSE GRACIOSO BENTO | 47 | MILTON LUIZ ALVES | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.950.070/0001-72 | 15393 | 14202 | 0.7132 | Não
56 | CAMPINA DO SIMAO | ANDRÉ JUNIOR DE PAULA | 89 | ANDRÉ JUNIOR DE PAULA | Reeleito |  | Amocentro | Guarapuava | 1.611.489/0001-09 | 4076 | 3887 | 0.6746 | Sim
57 | CAMPINA GRANDE DO SUL | LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO | 48 | BIHL ELERIAN ZANETTI | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.600/0001-86 | 38756 | 43288 | 0.6942 | Sim
58 | CAMPO BONITO | MARIO WEBER | 49 | MARIO WEBER | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 80.869.621/0001-45 | 4407 | 3833 | 0.7231 | Não
59 | CAMPO DO TENENTE | WEVERTON WILLIAN VIZENTIN | 50 | WEVERTON WILLIAN VIZENTIN | Reeleito |  | Amsulep | Curitiba | 76.002.658/0001-02 | 7125 | 7971 | 0.6831 | Sim
60 | CAMPO LARGO | MAURICIO ROBERTO RIVABEM | 51 | MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.618/0001-88 | 112486 | 132002 | 0.7278 | Não
61 | CAMPO MAGRO | RILTON BOZA | 378 | CLAUDIO CESAR CASAGRANDE | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 1.607.539/0001-76 | 24836 | 29318 | 0.7093 | Não
62 | CAMPO MOURAO | JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO | 52 | TAUILLO TEZELLI | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 75.904.524/0001-06 | 84287 | 94859 | 0.8064 | Não
63 | CANDIDO DE ABREU | RENAN MENCK ROMANICHEN | 53 | RENAN MENCK ROMANICHEN | Reeleito |  | Amocentro | Guarapuava | 76.175.926/0001-80 | 16662 | 15018 | 0.6396 | Sim
64 | CANDOI | ALDOINO GOLDONI FILHO | 358 | ALDOINO GOLDONI FILHO | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.684.478/0001-94 | 14982 | 15979 | 0.6894 | Sim
65 | CANTAGALO | JOAO KONJUNSKI | 54 | JOÃO KONJUNSKI | Novo Prefeito(a) |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 78.279.981/0001-45 | 12952 | 13317 | 0.683 | Sim
66 | CAPANEMA | NEIVOR KESSLER | 55 | AMERICO BELLE | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.972.760/0001-60 | 18512 | 19124 | 0.7848 | Não
67 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | MAXWELL SCAPINI | 56 | MAXWELL SCAPINI | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 76.208.834/0001-59 | 14936 | 15780 | 0.7482 | Não
68 | CARAMBEI | ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES | 379 | ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 1.613.765/0001-60 | 19171 | 23415 | 0.7768 | Não
69 | CARLOPOLIS | NILTON DOUGLAS DE MEIRA | 57 | HIROSHI KUBO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.965.789/0001-87 | 13706 | 14320 | 0.6655 | Sim
70 | CASCAVEL | RENATO DA SILVA | 58 | LEONALDO PARANHOS DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.867/0001-07 | 289339 | 328454 | 0.8085 | Não
71 | CASTRO | REINALDO CARDOSO | 59 | ALVARO TELLES | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 77.001.311/0001-08 | 67082 | 71484 | 0.7325 | Não
72 | CATANDUVAS | ADEMAR LUIZ BURCKHARDT | 60 | MOISES APARECIDO DE SOUZA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.842/0001-03 | 10208 | 10189 | 0.7106 | Não
73 | CENTENARIO DO SUL | MELQUIADES TAVIAN JUNIOR | 61 | MELQUIADES TAVIAN JUNIOR | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 75.845.503/0001-67 | 11178 | 10827 | 0.7405 | Não
74 | CERRO AZUL | EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO | 62 | PATRIK MAGARI | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.626/0001-24 | 16948 | 17779 | 0.6148 | Sim
75 | CEU AZUL | LAURINDO SPEROTTO | 63 | LAURINDO SPEROTTO | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 76.206.473/0001-01 | 11032 | 11765 | 0.7534 | Não
76 | CHOPINZINHO | ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO | 64 | EDSON LUIZ CENCI | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.414/0001-60 | 19673 | 19254 | 0.7853 | Não
77 | CIANORTE | MARCO ANTONIO FRANZATO | 65 | MARCO ANTONIO FRANZATO | Reeleito |  | Amenorte | Maringa | 76.309.806/0001-28 | 83553 | 82620 | 0.7902 | Não
78 | CIDADE GAUCHA | ALEXANDRE LUCENA | 66 | HENRIQUE DOMINGUES | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 75.377.200/0001-67 | 11067 | 12652 | 0.7371 | Não
79 | CLEVELANDIA | RAFAELA MARTINS LOSI | 67 | RAFAELA MARTINS LOSI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.161.199/0001-00 | 17232 | 16559 | 0.6383 | Sim
80 | COLOMBO | HELDER LUIZ LAZAROTTO | 68 | HELDER LUIZ LAZAROTTO | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.634/0001-70 | 213027 | 243726 | 0.6891 | Sim
81 | COLORADO | ROSIMEIRE CHIQUIM | 69 | MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.970.326/0001-03 | 22347 | 24012 | 0.7407 | Não
82 | CONGONHINHAS | JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES | 70 | JOSÉ OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.825.828/0001-88 | 8279 | 8818 | 0.689 | Sim
83 | CONSELHEIRO MAIRINCK | JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO | 71 | ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.968.412/0001-19 | 3627 | 3860 | 0.6806 | Sim
84 | CONTENDA | ANTONIO ADAMIR DIGNER | 72 | ANTONIO ADAMIR DIGNER | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.519/0001-04 | 15892 | 18584 | 0.6731 | Sim
85 | CORBELIA | THIAGO DAROSS STEFANELLO | 73 | GIOVANI MIGUEL WOLF HNATUW | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.826/0001-02 | 16302 | 17071 | 0.7494 | Não
86 | CORNELIO PROCOPIO | RAPHAEL DIAS SAMPAIO | 74 | AMIN JOSE HANNOUCHE | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 76.331.941/0001-70 | 46925 | 47845 | 0.7674 | Não
87 | CORONEL DOMINGOS SOARES | MARIA ANTONIETA DE ARAUJO ALMEIDA | 380 | JANDIR BANDIERA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 1.614.415/0001-18 | 7238 | 7497 | 0.695 | Sim
88 | CORONEL VIVIDA | ANDERSON MANIQUE BARRETO | 75 | ANDERSON MANIQUE BARRETO | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.455/0001-56 | 21737 | 20734 | 0.7531 | Não
89 | CORUMBATAI DO SUL | ALEXANDRE DONATO | 76 | ALEXANDRE DONATO | Reeleito |  | Comcam | Maringa | 80.888.662/0001-89 | 4003 | 3219 | 0.7096 | Não
90 | CRUZ MACHADO | CARLOS NOWAK | 77 | ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 76.339.688/0001-09 | 18043 | 18708 | 0.681 | Sim
91 | CRUZEIRO DO IGUACU | RENI KOVALSKI | 78 | LEONIR ANTÔNIO GELHEN | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.589.230/0001-44 | 4274 | 4252 | 0.7255 | Não
92 | CRUZEIRO DO OESTE | ARMANDO CERCI JUNIOR | 79 | MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.381.854/0001-27 | 20419 | 20932 | 0.7241 | Não
93 | CRUZEIRO DO SUL | MARCOS CÉSAR SUGIGAN | 80 | MARCOS CESAR SUGIGAN | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 75.731.034/0001-55 | 4563 | 4469 | 0.7068 | Não
94 | CRUZMALTINA | MAURÍCIO BUENO DE CAMARGO | 381 | NATAL CASAVECHIA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 1.615.393/0001-00 | 3162 | 2950 | 0.7609 | Não
95 | CURITIBA | EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO | 81 | RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.417.005/0001-86 | 1746896 | 1933105 | 0.873 | Não
96 | CURIUVA | CHRISTIANO GIUNTA BORGES | 82 | NATA NAEL MOURA DOS SANTOS | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Londrina | 76.167.725/0001-30 | 13924 | 15101 | 0.6371 | Sim
97 | DIAMANTE DO NORTE | ELIEL DOS SANTOS CORREA | 84 | ELIEL DOS SANTOS CORREA | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 76.972.082/0001-06 | 5524 | 5087 | 0.7838 | Não
98 | DIAMANTE DO OESTE | AMARILDO APARECIDO DA SILVA | 359 | GUILHERME PIVATTO JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.817.476/0001-44 | 5027 | 5253 | 0.6726 | Sim
99 | DIAMANTE DO SUL | DARCI TIRELLI | 83 | DARCI TIRELLI | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 95.595.120/0001-95 | 3510 | 3439 | 0.7078 | Não
100 | DOIS VIZINHOS | LUIS CARLOS TURATTO | 85 | LUIS CARLOS TURATTO | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.640/0001-08 | 36198 | 40641 | 0.8177 | Não
101 | DOURADINA | OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA | 86 | OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 78.200.110/0001-94 | 7446 | 8747 | 0.8627 | Não
102 | DOUTOR CAMARGO | DOUGLAS RIBEIRO DO PRADO | 87 | ÉDILEN HENRIQUE XAVIER | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.714/0001-00 | 5829 | 5979 | 0.7394 | Não
103 | DOUTOR ULYSSES | ESEQUIEL BESTEL JUNIOR | 88 | MOISEIS BRANCO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 95.422.911/0001-13 | 5734 | 5580 | 0.5482 | Sim
104 | ENEAS MARQUES | EDSON LUPATINI | 90 | EDSON LUPATINI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.657/0001-57 | 6101 | 5961 | 0.7288 | Não
105 | ENGENHEIRO BELTRAO | ADALMIR JOSÉ GARBIM JÚNIOR | 91 | ADALMIR JOSÉ GARBIM JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 76.950.039/0001-31 | 13920 | 14000 | 0.7519 | Não
106 | ENTRE RIOS DO OESTE | JAIR BOKORNI | 360 | ARI ALOÍSIO MALDANER | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.719.449/0001-10 | 3922 | 4539 | 0.7599 | Não
107 | ESPERANCA NOVA | EVERTON BARBIERI | 382 | EVERTON BARBIERI | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 1.612.269/0001-91 | 1970 | 1698 | 0.7569 | Não
108 | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | AGENOR BERTONCELO | 383 | AGENOR BERTONCELO | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.612.634/0001-68 | 4677 | 4117 | 0.6974 | Sim
109 | FAROL | OCLECIO DE FREITAS MENESES | 93 | OCLECIO DE FREITAS MENESES | Reeleito |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 95.640.124/0001-48 | 3472 | 3089 | 0.6506 | Sim
110 | FAXINAL | HERMES ANTONIO SANTA ROSA | 94 | YLSON ALVARO CANTAGALLO | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.295/0001-07 | 16317 | 17251 | 0.716 | Não
111 | FAZENDA RIO GRANDE | MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA | 95 | MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 95.422.986/0001-02 | 83687 | 100209 | 0.7276 | Não
112 | FENIX | EURIPEDES MOLINA TASCA JUNIOR | 96 | ALTAIR MOLINA SERRANO | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 76.950.021/0001-30 | 4802 | 4762 | 0.7143 | Não
113 | FERNANDES PINHEIRO | OZIEL NEIVERT | 384 | CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Ponta Grossa | 1.619.323/0001-20 | 5932 | 5646 | 0.7076 | Não
114 | FIGUEIRA | VALDECIR GARCIA | 97 | JOSÉ CARLOS CONTIERO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 78.063.732/0001-18 | 8293 | 7770 | 0.6859 | Sim
115 | FLOR DA SERRA DO SUL | VALMOR FELIPE JUNIOR | 98 | VALMOR FELIPE JUNIOR | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.589.271/0001-30 | 4725 | 4624 | 0.7258 | Não
116 | FLORAI | EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN | 99 | EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 75.731.000/0001-60 | 5050 | 4929 | 0.7796 | Não
117 | FLORESTA | ROGERIO PEREIRA MENDES | 100 | ADEMIR LUIZ MACIEL | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.706/0001-55 | 5921 | 6774 | 0.7385 | Não
118 | FLORESTOPOLIS | ONICIO DE SOUZA | 101 | ONICIO DE SOUZA | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 75.845.495/0001-59 | 11220 | 10548 | 0.683 | Sim
119 | FLORIDA | ANTONIO EMERSON SETTE | 102 | ANTONIO EMERSON SETTE | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 75.772.400/0001-14 | 2540 | 2689 | 0.7672 | Não
120 | FORMOSA DO OESTE | ORIVALDO MUNICELLI | 103 | LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.495/0001-00 | 7543 | 6578 | 0.7418 | Não
121 | FOZ DO IGUACU | JOAQUIM SILVA E LUNA | 104 | FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.206.606/0001-40 | 256081 | 258532 | 0.7377 | Não
122 | FOZ DO JORDAO | FRANCISCO CLEI DA SILVA | 385 | FRANCISCO CLEI DA SILVA | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.603.719/0001-80 | 5414 | 4650 | 0.6496 | Sim
123 | FRANCISCO ALVES | ALIRIO JOSÉ MISTURA | 105 | MILENA SILVA ROSA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 77.356.665/0001-67 | 6424 | 6046 | 0.6634 | Sim
124 | FRANCISCO BELTRAO | ANTONIO PEDRON | 106 | CLEBER FONTANA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 77.816.510/0001-66 | 78373 | 91093 | 0.7628 | Não
125 | GENERAL CARNEIRO | JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA | 107 | JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA | Reeleito |  | Amsulpar | Guarapuava | 75.687.681/0001-07 | 13667 | 13710 | 0.6404 | Sim
126 | GODOY MOREIRA | PRIMIS DE OLIVEIRA | 108 | PRIMIS DE OLIVEIRA | Reeleito |  | Amuvi | Londrina | 81.392.656/0001-07 | 3337 | 2946 | 0.7261 | Não
127 | GOIOERE | PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO | 109 | ROBERTO DOS REIS DE LIMA | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 78.198.975/0001-63 | 29024 | 28884 | 0.7499 | Não
128 | GOIOXIM | EDER DOS SANTOS | 386 | MARI TEREZINHA DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.607.627/0001-78 | 7504 | 7111 | 0.7052 | Não
129 | GRANDES RIOS | WILLIAM JOSÉ GONÇALVES | 110 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.741.348/0001-39 | 6625 | 5618 | 0.7128 | Não
130 | GUAIRA | GILEADE GABRIEL OSTI | 111 | HERALDO TRENTO | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.857.183/0001-90 | 30669 | 33119 | 0.7034 | Não
131 | GUAIRACA | MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | 112 | MARCELO ALVES DE OLIVEIRA | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 76.238.443/0001-87 | 6194 | 6581 | 0.6725 | Sim
132 | GUAMIRANGA | MARCELO LEITE | 387 | MARCELO LEITE | Reeleito |  | Amcespar | Ponta Grossa | 1.616.255/0001-46 | 7900 | 8739 | 0.6791 | Sim
133 | GUAPIRAMA | PEDRO DE OLIVEIRA | 113 | EDUI GONÇÃLVES | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.443.812/0001-00 | 3886 | 3802 | 0.7474 | Não
134 | GUAPOREMA | GILBERTO CASTIGLIONI | 114 | GILBERTO CASTIGLIONI | Reeleito |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 75.378.844/0001-70 | 2218 | 2243 | 0.7402 | Não
135 | GUARACI | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | 115 | SIDNEI DEZOTI | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.845.537/0001-51 | 5247 | 5502 | 0.6819 | Sim
136 | GUARANIACU | JURACI RONALDO CAZELLA | 117 | OSMARIO DE LIMA PORTELA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.818/0001-66 | 14583 | 12472 | 0.7064 | Não
137 | GUARAPUAVA | DENILSON BAITALA | 118 | CELSO FERNANDO GÓES | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 76.178.037/0001-76 | 167463 | 181504 | 0.7711 | Não
138 | GUARAQUECABA | ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI | 119 | LILIAN RAMOS NARLOCH | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.022.508/0001-52 | 7870 | 7636 | 0.5494 | Sim
139 | GUARATUBA | MAURICIO LENSE | 120 | ROBERTO CORDEIRO JUSTUS | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.017.474/0001-08 | 32088 | 37067 | 0.6436 | Sim
140 | HONORIO SERPA | JOÃO CARLOS GARBIN | 121 | LUCIANO DIAS | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.585.444/0001-42 | 5960 | 5211 | 0.7361 | Não
141 | IBAITI | ROBERTO REGAZZO | 122 | ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 77.008.068/0001-41 | 28725 | 31364 | 0.7265 | Não
142 | IBEMA | VIVIANE COMIRAN | 123 | VIVIANE COMIRAN | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 80.881.931/0001-85 | 6066 | 6352 | 0.7154 | Não
143 | IBIPORA | JOSÉ MARIA FERREIRA | 124 | JOSÉ MARIA FERREIRA | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 76.244.961/0001-03 | 48200 | 54558 | 0.7504 | Não
144 | ICARAIMA | DEVAIR FABRIS | 125 | MARCOS ALEX DE OLIVEIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.337/0001-60 | 8839 | 7904 | 0.6999 | Sim
145 | IGUARACU | CLAUDIO APARECIDO BERNIN | 126 | ELISEU SILVA DA COSTA | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 75.772.525/0001-44 | 3992 | 4404 | 0.7996 | Não
146 | IGUATU | MARTINHO LUCAS DE GODOY | 127 | VLADEMIR ANTONIO BARELLA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.595.013/0001-67 | 2233 | 2256 | 0.7606 | Não
147 | IMBAU | DAYANE SOVINSKI RODRIGUES | 388 | DAYANE SOVINSKI RODRIGUES | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 1.613.770/0001-72 | 11276 | 13111 | 0.6233 | Sim
148 | IMBITUVA | BERTOLDO ROVER | 129 | CELSO KUBASKI | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Ponta Grossa | 76.175.892/0001-23 | 28455 | 32564 | 0.7211 | Não
149 | INACIO MARTINS | EDMUNDO VIER | 130 | EDEMETRIO BENATO JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Guarapuava | 76.178.029/0001-20 | 10943 | 11125 | 0.6443 | Sim
150 | INAJA | JOÃO EDER AGUILAR | 131 | CLEBER GERALDO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.970.318/0001-67 | 2988 | 3109 | 0.7429 | Não
151 | INDIANOPOLIS | PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS | 132 | JULIANO TREVISAN CORDEIRO | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 75.798.355/0001-77 | 4299 | 4457 | 0.7315 | Não
152 | IPIRANGA | DOUGLAS DAVI CRUZ | 133 | DOUGLAS DAVI CRUZ | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.175.934/0001-26 | 14153 | 15172 | 0.6331 | Sim
153 | IPORA | ROBERTO DA SILVA | 134 | SERGIO LUIZ BORGES | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 75.738.484/0001-70 | 14964 | 13926 | 0.696 | Sim
154 | IRACEMA DO OESTE | ELZA HAASE RODRIGUES | 361 | ELZA HAASE RODRIGUES | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 95.583.555/0001-10 | 2578 | 2288 | 0.6871 | Sim
155 | IRATI | EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES | 135 | JORGE DAVID DERBLI PINTO | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Guarapuava | 75.654.574/0001-82 | 56288 | 60727 | 0.752 | Não
156 | IRETAMA | SAME SAAB | 136 | SAME SAAB | Reeleito |  | Comcam | Guarapuava | 76.950.088/0001-74 | 10602 | 10169 | 0.7146 | Não
157 | ITAGUAJE | RENATO FELIX DE SOUZA | 137 | CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.970.359/0001-53 | 4568 | 4466 | 0.7191 | Não
158 | ITAIPULANDIA | LINDOLFO MARTINS RUI | 362 | CLEIDE INÊS GRIEBELER PRATES | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.725.057/0001-64 | 9027 | 11176 | 0.7774 | Não
159 | ITAMBARACA | AMARILDO TOSTES | 138 | MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 76.235.738/0001-08 | 6759 | 6582 | 0.6596 | Sim
160 | ITAMBE | ANANIAS SOARES VIEIRA | 139 | VITOR APARECIDO FEDRIGO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.698/0001-47 | 5977 | 6108 | 0.7273 | Não
161 | ITAPEJARA DO OESTE | VILMAR SCHMOLLER | 140 | VILMAR SCHMOLLER | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.430/0001-52 | 10532 | 11964 | 0.7733 | Não
162 | ITAPERUCU | EDILSON RUIZ DE FREITAS | 363 | NENEU JOSÉ ARTIGAS | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 95.422.846/0001-26 | 23899 | 28634 | 0.5933 | Sim
163 | ITAUNA DO SUL | GILSON JOSÉ DE GOIS | 141 | GILSON JOSÉ DE GOIS | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 75.458.836/0001-33 | 3585 | 2865 | 0.6631 | Sim
164 | IVAI | ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO | 142 | IDIR TREVISO | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.175.918/0001-33 | 12806 | 13879 | 0.6832 | Sim
165 | IVAIPORA | LUIZ CARLOS GIL | 143 | LUIZ CARLOS GIL | Reeleito |  | Amuvi | Londrina | 75.741.330/0001-37 | 31812 | 31984 | 0.7363 | Não
166 | IVATE | DENILSON VAGLIERI PREVITAL | 144 | DENILSON VAGLIERI PREVITAL | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 95.640.553/0001-15 | 7524 | 8185 | 0.7621 | Não
167 | IVATUBA | VARLEI VERCEZI | 145 | SERGIO JOSE SANTI | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.285.337/0001-54 | 3008 | 3259 | 0.7348 | Não
168 | JABOTI | REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES | 146 | REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES | Reeleito |  | Amunorpi | Londrina | 75.969.667/0001-04 | 4895 | 5274 | 0.7101 | Não
169 | JACAREZINHO | MARCELO JOSE BERNARDELI PALHARES | 147 | MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.966.860/0001-46 | 39093 | 39378 | 0.7481 | Não
170 | JAGUAPITA | EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA | 148 | GERSON LUIZ MARCATO | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.457.341/0001-90 | 12256 | 13620 | 0.7866 | Não
171 | JAGUARIAIVA | JOSÉ SLOBODA | 149 | ALCIONE LEMOS | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.910.900/0001-38 | 32616 | 34857 | 0.7349 | Não
172 | JANDAIA DO SUL | BENEDITO JOSE PUPIO | 150 | LAURO DE SOUZA SILVA JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.204/0001-25 | 20283 | 21176 | 0.7756 | Não
173 | JANIOPOLIS | EIDES GUEDES | 151 | ISMAEL JOSE DEZANOSKI | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.402.882/0001-83 | 6536 | 5245 | 0.7447 | Não
174 | JAPIRA | HARIEL VIEIRA FOGAÇA | 152 | PAULO JOSE MORFINATI | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.969.881/0001-52 | 4910 | 4994 | 0.6488 | Sim
175 | JAPURA | ADRIANA CRISTINA POLIZER | 153 | ADRIANA CRISTINA POLIZER | Reeleito |  | Amenorte | Maringa | 75.788.349/0001-39 | 8547 | 9425 | 0.7819 | Não
176 | JARDIM ALEGRE | MOISES LNORTOVZ DOS SANTOS | 154 | JOSE ROBERTO FURLAN | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.741.363/0001-87 | 12325 | 11328 | 0.7203 | Não
177 | JARDIM OLINDA | WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA | 155 | LUCIMAR DE SOUZA MORAIS | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.970.383/0001-92 | 1409 | 1331 | 0.7376 | Não
178 | JATAIZINHO | WILSON FERNANDES | 156 | WILSON FERNANDES | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 76.245.042/0001-54 | 11859 | 12588 | 0.6402 | Sim
179 | JESUITAS | EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA | 157 | APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.398.154/0001-08 | 9001 | 8412 | 0.7465 | Não
180 | JOAQUIM TAVORA | GELSON MANSUR NASSAR | 158 | REGINALDO VILELA | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.966.845/0001-06 | 10735 | 11908 | 0.7885 | Não
181 | JUNDIAI DO SUL | PAULO ROBERTO PEDRO | 159 | ECLAIR RAUEN | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.408.061/0001-54 | 3433 | 3292 | 0.6921 | Sim
182 | JURANDA | JOELMA DAMASCENO DEMENECK | 160 | LEILA MIOTTO AMADEI | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 78.196.755/0001-09 | 7641 | 7340 | 0.7389 | Não
183 | JUSSARA | MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI | 161 | ROBISON PEDROSO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Maringa | 75.789.552/0001-20 | 6613 | 7013 | 0.8011 | Não
184 | KALORE | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | 162 | EDMILSON LUIS STENCEL | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.238/0001-10 | 4503 | 4100 | 0.7424 | Não
185 | LAPA | DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS | 163 | DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS | Reeleito |  | Assomec | Ponta Grossa | 76.020.452/0001-05 | 44936 | 48163 | 0.6926 | Sim
186 | LARANJAL | MAYCON LOPES SIMIONI | 364 | JOAO ELINTON DUTRA | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 95.684.536/0001-80 | 6361 | 5852 | 0.6158 | Sim
187 | LARANJEIRAS DO SUL | JAISON RODRIGO MENDES | 164 | JONATAS FELISBERTO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 76.205.970/0001-95 | 30783 | 32073 | 0.7264 | Não
188 | LEOPOLIS | LEOMAR MONTEIRO | 165 | ALESSANDRO RIBEIRO | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.388.850/0001-08 | 4145 | 3954 | 0.6642 | Sim
189 | LIDIANOPOLIS | APARECIDO BUZATO | 166 | ADAUTO APARECIDO MANDU | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 95.680.831/0001-68 | 3972 | 3310 | 0.6922 | Sim
190 | LINDOESTE | SILVIO DE SOUZA | 167 | SILVIO DE SOUZA | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 80.881.915/0001-92 | 5363 | 4676 | 0.7125 | Não
191 | LOANDA | JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES | 168 | JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.972.074/0001-51 | 21211 | 23086 | 0.6925 | Sim
192 | LOBATO | FABIO CHICAROLI | 169 | FABIO CHICAROLI | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 76.970.367/0001-08 | 4392 | 4787 | 0.744 | Não
193 | LONDRINA | JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL | 170 | MARCELO BELINATI MARTINS | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.771.477/0001-70 | 506645 | 569733 | 0.8051 | Não
194 | LUIZIANA | EDSON LISS | 171 | WILSON ANTONIO TURECK | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 80.888.688/0001-27 | 7317 | 7262 | 0.738 | Não
195 | LUNARDELLI | LUIZ WANDERLEI MARSON SARDI | 172 | REINALDO GROLA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 78.600.491/0001-07 | 5156 | 4794 | 0.7394 | Não
196 | LUPIONOPOLIS | JOSÉ CARLOS TIBÉRIO | 173 | ANTONIO PELOSO FILHO | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.845.511/0001-03 | 4592 | 4920 | 0.6295 | Sim
197 | MALLET | PEDRO KOWALCZYK | 174 | MOACIR ALFREDO SZINVELSKI | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Ponta Grossa | 75.654.566/0001-36 | 12973 | 13630 | 0.7852 | Não
198 | MAMBORE | SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ | 175 | RICARDO RADOMSKI | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 75.368.928/0001-22 | 13968 | 13132 | 0.7604 | Não
199 | MANDAGUACU | JOSE ROBERTO MENDES | 176 | MAURICIO APARECIDO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.285.329/0001-08 | 19784 | 22819 | 0.7573 | Não
200 | MANDAGUARI | IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO | 177 | IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 76.285.345/0001-09 | 32669 | 34400 | 0.7973 | Não
201 | MANDIRITUBA | FELIPE CLAUDINO MACHADO | 178 | LUIS ANTONIO BISCAIA | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.550/0001-37 | 22235 | 26869 | 0.642 | Sim
202 | MANFRINOPOLIS | AMARILDO ALVES CARNEIRO | 389 | ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 1.614.343/0001-09 | 3127 | 2571 | 0.5789 | Sim
203 | MANGUEIRINHA | LEANDRO DORINI | 179 | ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 77.774.867/0001-29 | 17041 | 16714 | 0.7217 | Não
204 | MANOEL RIBAS | JOSE CARLOS DA SILVA CORONA | 180 | JOSE CARLOS DA SILVA CORONA | Reeleito |  | Amocentro | Guarapuava | 75.740.811/0001-28 | 13164 | 13502 | 0.669 | Sim
205 | MARECHAL CANDIDO RONDON | ADRIANO BACKES | 181 | MARCIO ANDREI RAUBER | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.205.814/0001-24 | 46799 | 52944 | 0.7953 | Não
206 | MARIA HELENA | MARLON RANCER MARQUES | 182 | MARLON RANCER MARQUES | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.386/0001-00 | 5956 | 5677 | 0.7246 | Não
207 | MARIALVA | FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA | 183 | VICTOR CELSO MARTINI | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.680/0001-45 | 31972 | 35496 | 0.774 | Não
208 | MARILANDIA DO SUL | WALMIR PERES | 184 | AQUILES TAKEDA FILHO | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.303/0001-07 | 8855 | 8836 | 0.7082 | Não
209 | MARILENA | CELIO LELIS DA MATA | 185 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 75.971.010/0001-73 | 6854 | 7076 | 0.726 | Não
210 | MARILUZ | PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES | 186 | PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.404.136/0001-29 | 10224 | 10345 | 0.6558 | Sim
211 | MARINGA | SILVIO MAGALHAES BARROS II | 187 | ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.656/0001-06 | 357117 | 423666 | 0.8106 | Não
212 | MARIOPOLIS | MARIO EDUARDO LOPES PAULEK | 188 | MARIO EDUARDO LOPES PAULEK | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.323/0001-24 | 6269 | 6610 | 0.7293 | Não
213 | MARIPA | RODRIGO ANDRE SCHANOSKI | 189 | RODRIGO ANDRÉ SCHANOSKI | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.583.571/0001-02 | 5691 | 5603 | 0.8035 | Não
214 | MARMELEIRO | JANDER LUIZ LOSS | 190 | PAULO JAIR PILATI | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.665/0001-01 | 13909 | 14367 | 0.7536 | Não
215 | MARQUINHO | ELIO BOLZON JUNIOR | 390 | ELIO BOLZON JUNIOR | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.612.552/0001-13 | 4983 | 4405 | 0.6977 | Sim
216 | MARUMBI | ELAINE MARIA FERREIRA COSTA | 191 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.246/0001-66 | 4599 | 4679 | 0.7676 | Não
217 | MATELANDIA | GABRIEL DA SILVA CADINI | 192 | MAXIMINO PIETROBON | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.206.465/0001-65 | 16077 | 17943 | 0.7915 | Não
218 | MATINHOS | EDUARDO ANTONIO DALMORA | 193 | JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.017.466/0001-61 | 29426 | 34720 | 0.5817 | Sim
219 | MATO RICO | EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA | 365 | EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA | Reeleito |  | Amocentro | Guarapuava | 95.684.510/0001-31 | 3822 | 3272 | 0.7328 | Não
220 | MAUA DA SERRA | GIVANILDO LOPES | 194 | HERMES WICTHOFF | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 95.548.400/0001-42 | 8553 | 10601 | 0.7164 | Não
221 | MEDIANEIRA | ANTONIO FRANÇA BENJAMIM | 195 | ANTONIO FRANÇA BENJAMIM | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 76.206.481/0001-58 | 41830 | 46198 | 0.7883 | Não
222 | MERCEDES | LAERTON WEBER | 366 | LAERTON WEBER | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 95.719.373/0001-23 | 5046 | 5536 | 0.7695 | Não
223 | MIRADOR | FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN | 196 | FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 75.475.442/0001-93 | 2327 | 2213 | 0.7514 | Não
224 | MIRASELVA | JOAO MARCOS FERRER | 197 | ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 75.845.529/0001-05 | 1858 | 1806 | 0.759 | Não
225 | MISSAL | ADILTO LUIS FERRARI | 198 | ADILTO LUIS FERRARI | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 78.101.847/0001-50 | 10474 | 10702 | 0.7122 | Não
226 | MOREIRA SALES | LUIZ ANTONIO VOLPATO | 199 | RAFAEL BRITO DO PRADO | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.217.025/0001-03 | 12606 | 12121 | 0.7002 | Não
227 | MORRETES | SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR | 200 | SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.022.490/0001-99 | 15718 | 16406 | 0.5945 | Sim
228 | MUNHOZ DE MELLO | ÁUREO GOMES | 201 | MARCONDES ARAUJO DA COSTA | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 75.352.062/0001-61 | 3678 | 3984 | 0.7148 | Não
229 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | CLODOALDO APARECIDO RIGIERI | 202 | CLODOALDO APARECIDO RIGIERI | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 76.970.300/0001-65 | 3834 | 4008 | 0.7128 | Não
230 | NOVA ALIANCA DO IVAI | ULISSES DE SOUZA | 203 | ULISSES DE SOUZA | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 76.413.061/0001-42 | 1433 | 1543 | 0.7995 | Não
231 | NOVA AMERICA DA COLINA | TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO | 204 | SEBASTIÃO ROGATTI | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.827.204/0001-08 | 3480 | 3445 | 0.7276 | Não
232 | NOVA AURORA | JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA | 205 | JOSÉ APARECIDO DE PAULA E SOUZA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.859/0001-52 | 11871 | 10472 | 0.7823 | Não
233 | NOVA CANTU | AIRTON ANTONIO AGNOLIN | 206 | AIRTON ANTONIO AGNOLIN | Reeleito |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 77.845.394/0001-03 | 7425 | 5302 | 0.7378 | Não
234 | NOVA ESPERANCA | JOAO EDUARDO PASQUINI | 208 | MOACIR OLIVATTI | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 75.730.994/0001-09 | 26613 | 27904 | 0.7619 | Não
235 | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | JAIME DA SILVA STANG | 207 | JAIME DA SILVA STANG | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.589.289/0001-32 | 5110 | 5046 | 0.6765 | Sim
236 | NOVA FATIMA | RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER | 209 | ROBERTO CARLOS MESSIAS | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.828.418/0001-90 | 8153 | 8153 | 0.7503 | Não
237 | NOVA LARANJEIRAS | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | 210 | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.648/0001-12 | 11239 | 11554 | 0.5896 | Sim
238 | NOVA LONDRINA | LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO | 211 | OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 81.044.984/0001-04 | 13069 | 13213 | 0.7787 | Não
239 | NOVA OLIMPIA | LUIZ LAZARO SORVOS | 212 | LUIZ LAZARO SORVOS | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 75.799.577/0001-04 | 5506 | 5806 | 0.719 | Não
240 | NOVA PRATA DO IGUACU | ELIZETE CAVAZIN | 213 | SERGIO FAUST | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 78.103.884/0001-05 | 10369 | 10548 | 0.7181 | Não
241 | NOVA SANTA BARBARA | CLAUDEMIR VALÉRIO | 214 | CLAUDEMIR VALERIO | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 95.561.080/0001-60 | 3911 | 4249 | 0.6581 | Sim
242 | NOVA SANTA ROSA | LARI HITZ | 215 | NORBERTO PINZ | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.116.663/0001-09 | 7625 | 8219 | 0.7432 | Não
243 | NOVA TEBAS | PEDRO LOURENÇO | 216 | CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 80.620.172/0001-05 | 7389 | 5649 | 0.6694 | Sim
244 | NOVO ITACOLOMI | JOAO PEDRO MAGON | 367 | MOACIR ANDREOLLA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 95.639.472/0001-03 | 2827 | 2844 | 0.7383 | Não
245 | ORTIGUEIRA | ARY DE OLIVEIRA MATTOS | 217 | ARY DE OLIVEIRA MATTOS | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 77.721.363/0001-40 | 23364 | 22141 | 0.7926 | Não
246 | OURIZONA | JANILSON MARCOS DONASAN | 218 | MANOEL RODRIGO AMADO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.672/0001-07 | 3380 | 3428 | 0.7402 | Não
247 | OURO VERDE DO OESTE | LUCIAN ALUISIO DIERINGS | 219 | LUCIAN ALUISIO DIERINGS | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 80.880.107/0001-00 | 5690 | 5996 | 0.7386 | Não
248 | PAICANDU | ISMAEL BATISTA | 220 | ISMAEL BATISTA | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 76.282.664/0001-52 | 35941 | 41281 | 0.7085 | Não
249 | PALMAS | DANIEL RICARDO LANGARO | 221 | KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.161.181/0001-08 | 42887 | 50986 | 0.6583 | Sim
250 | PALMEIRA | ALTAMIR SANSON | 222 | SERGIO LUIS BELICH | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.179.829/0001-65 | 32125 | 33877 | 0.7395 | Não
251 | PALMITAL | ROBERTO CARLOS ROSSI | 223 | VALDENEI DE SOUZA | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 75.680.025/0001-82 | 14870 | 13172 | 0.6876 | Sim
252 | PALOTINA | RODRIGO RIBEIRO | 224 | LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.208.487/0001-64 | 28692 | 31846 | 0.8521 | Não
253 | PARAISO DO NORTE | CARLOS ALBERTO VIZZOTTO | 225 | CARLOS ALBERTO VIZZOTTO | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 75.476.556/0001-58 | 11781 | 13830 | 0.7509 | Não
254 | PARANACITY | JOSE CLAUDIO BATISTA | 226 | WALDEMAR NAVES COCCO JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.970.334/0001-50 | 10256 | 11472 | 0.6874 | Sim
255 | PARANAGUA | ADRIANO RAMOS | 227 | MARCELO ELIAS ROQUE | Novo Prefeito(a) |  | Amlipa | Curitiba | 76.017.458/0001-15 | 151230 | 154936 | 0.7063 | Não
256 | PARANAPOEMA | SIDNEI FRAZATTO | 228 | SIDNEI FRAZATTO | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 76.970.391/0001-39 | 2791 | 3203 | 0.768 | Não
257 | PARANAVAI | MAURÍCIO GEHLEN | 229 | CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.977.768/0001-81 | 81595 | 88374 | 0.776 | Não
258 | PATO BRAGADO | JOHN JEFERSON WEBER NODARI | 230 | LEOMAR ROHDEN | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.719.472/0001-05 | 4823 | 5610 | 0.7976 | Não
259 | PATO BRANCO | GERI NATALINO DUTRA | 231 | ROBSON CANTU | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.448/0001-54 | 75962 | 82881 | 0.8188 | Não
260 | PAULA FREITAS | SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA | 232 | SEBASTIAO ALGACIR DALPRA | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Guarapuava | 75.687.954/0001-13 | 5430 | 5873 | 0.7384 | Não
261 | PAULO FRONTIN | IRENEU INACIO ZACHARIAS | 233 | JAMIL PECH | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 77.007.474/0001-90 | 6913 | 7354 | 0.7114 | Não
262 | PEABIRU | JOSÉ MARCOS GONÇALVES LOPES | 234 | JULIO CEZAR FRARE | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 75.370.148/0001-17 | 13622 | 13996 | 0.7449 | Não
263 | PEROBAL | CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE | 391 | ALMIR DE ALMEIDA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 1.612.444/0001-40 | 5648 | 6127 | 0.715 | Não
264 | PEROLA | VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA | 236 | VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 81.478.133/0001-70 | 10208 | 11234 | 0.6914 | Sim
265 | PEROLA DO OESTE | EDSOM LUIZ BAGETTI | 235 | EDSOM LUIZ BAGETTI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.924.290/0001-69 | 6764 | 6347 | 0.7148 | Não
266 | PIEN | MAICON GROSSKOPF | 237 | MAICON GROSSKOPF | Reeleito |  | Amsulep | Curitiba | 76.002.666/0001-40 | 11214 | 12746 | 0.7526 | Não
267 | PINHAIS | ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO | 368 | ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 95.423.000/0001-00 | 117166 | 132157 | 0.7758 | Não
268 | PINHAL DE SAO BENTO | PAULO FALCADE DE OLIVEIRA | 238 | PAULO FALCADE DE OLIVEIRA | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.590.832/0001-11 | 2620 | 2731 | 0.7606 | Não
269 | PINHALAO | LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI | 239 | DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.167.717/0001-94 | 6210 | 6326 | 0.7578 | Não
270 | PINHAO | VALDECIR BIASEBETTI | 240 | VALDECIR BIASEBETTI | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 76.178.011/0001-28 | 30233 | 32391 | 0.6774 | Sim
271 | PIRAI DO SUL | HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO | 241 | HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 77.001.329/0001-00 | 23425 | 25463 | 0.6934 | Sim
272 | PIRAQUARA | MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI | 242 | JOSIMAR APARECIDO KNUPP FROES | Novo Prefeito(a) |  | Assomec | Curitiba | 76.105.675/0001-67 | 93279 | 113036 | 0.6227 | Sim
273 | PITANGA | DIRCEU MORAES | 243 | MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 76.172.907/0001-08 | 32645 | 30310 | 0.7485 | Não
274 | PITANGUEIRAS | SAMUEL TEIXEIRA | 369 | SAMUEL TEIXEIRA | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 95.543.427/0001-42 | 2814 | 3224 | 0.758 | Não
275 | PLANALTINA DO PARANA | CELSO MAGGIONI | 244 | CELSO MAGGIONI | Reeleito |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.461.442/0001-34 | 4095 | 4263 | 0.7249 | Não
276 | PLANALTO | LUIZ CARLOS BONI | 245 | LUIZ CARLOS BONI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.460.526/0001-16 | 13668 | 13479 | 0.7154 | Não
277 | PONTA GROSSA | ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT | 246 | ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.175.884/0001-87 | 318697 | 351736 | 0.7382 | Não
278 | PONTAL DO PARANA | RUDISNEY GIMENES FILHO | 392 | RUDISNEY GIMENES FILHO | Reeleito |  | Amlipa | Curitiba | 1.609.843/0001-52 | 20919 | 27284 | 0.571 | Sim
279 | PORECATU | AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN | 247 | FÁBIO LUIZ ANDRADE | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 80.542.764/0001-48 | 14183 | 12914 | 0.658 | Sim
280 | PORTO AMAZONAS | ELIAS JOCID GOMES DA COSTA | 248 | ELIAS JOCID GOMES DA COSTA | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.179.837/0001-01 | 4515 | 4848 | 0.6893 | Sim
281 | PORTO BARREIRO | EMANOEL VANDERLEI VOLFF | 393 | EMANOEL VANDERLEI VOLFF | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.591.618/0001-36 | 3659 | 3237 | 0.7196 | Não
282 | PORTO RICO | VALTER BATISTA DOS SANTOS | 249 | ALVARO DE FREITAS NETTO | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.461.970/0001-93 | 2531 | 2559 | 0.7341 | Não
283 | PORTO VITORIA | FABIANO JOSÉ GLAAB | 250 | MARISA DE FÁTIMA ILKIU DE SOUZA | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 75.688.366/0001-02 | 4020 | 4065 | 0.735 | Não
284 | PRADO FERREIRA | SILVIO ANTONIO DAMACENO | 394 | MARIA EDNA DE ANDRADE | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 1.613.136/0001-30 | 3434 | 3753 | 0.7187 | Não
285 | PRANCHITA | RONIMAR ELEANDRO SARTOR | 251 | ELOIR NELSON LANGE | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 78.113.834/0001-09 | 5632 | 5157 | 0.6815 | Sim
286 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | JOÃO PERICLES MARTINATI | 252 | JOAO PERICLES MARTINATI | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.279.959/0001-70 | 4775 | 5306 | 0.6948 | Sim
287 | PRIMEIRO DE MAIO | BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM | 253 | BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 76.245.059/0001-01 | 10832 | 11123 | 0.7022 | Não
288 | PRUDENTOPOLIS | ADELMO LUIZ KLOSOWSKI | 254 | OSNEI STADLER | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Guarapuava | 77.003.424/0001-34 | 48793 | 52241 | 0.7327 | Não
289 | QUARTO CENTENARIO | WILSON AKIO ABE | 395 | WILSON AKIO ABE | Reeleito |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 1.619.104/0001-41 | 4856 | 4512 | 0.7749 | Não
290 | QUATIGUA | IZILDA GLEICIANY RODRIGUES CARRO | 255 | ADELITA PARMEZAN DE MORAES | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.966.852/0001-08 | 7044 | 7449 | 0.7457 | Não
291 | QUATRO BARRAS | LORENO BERNARDO TOLARDO | 256 | LORENO BERNARDO TOLARDO | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.568/0001-39 | 19786 | 23559 | 0.8326 | Não
292 | QUATRO PONTES | CESAR ALEXANDRE SEIDEL | 370 | JOÃO INÁCIO LAUFER | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.719.381/0001-70 | 3804 | 4015 | 0.7664 | Não
293 | QUEDAS DO IGUACU | RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA | 257 | ELCIO JAIME DA LUZ | Novo Prefeito(a) |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 76.205.962/0001-49 | 30585 | 34103 | 0.7125 | Não
294 | QUERENCIA DO NORTE | ALEX SANDRO FERNANDES | 258 | ALEX SANDRO FERNANDES | Reeleito |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.973.692/0001-16 | 11749 | 12206 | 0.689 | Sim
295 | QUINTA DO SOL | LEONARDO LAZZARETTI ROMERO | 259 | LEONARDO LAZZARETTI ROMERO | Reeleito |  | Comcam | Maringa | 76.950.047/0001-88 | 5085 | 4573 | 0.7289 | Não
296 | QUITANDINHA | JOSÉ RIBEIRO DE MOURA | 260 | JOSE RIBEIRO DE MOURA | Novo Prefeito(a) |  | Amsulep | Curitiba | 76.002.674/0001-97 | 17088 | 19049 | 0.6814 | Sim
297 | RAMILANDIA | EDSON DOS SANTOS | 371 | EDSON DOS SANTOS | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 95.725.024/0001-14 | 4134 | 4451 | 0.5524 | Sim
298 | RANCHO ALEGRE | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA | 372 | FERNANDO CARLOS COIMBRA | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.829.416/0001-16 | 3955 | 3808 | 0.6877 | Sim
299 | RANCHO ALEGRE DO OESTE | EVERTON CÁSSIO ZANUTO | 261 | EVERTON CASSIO ZANUTO | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 95.640.132/0001-94 | 2847 | 2655 | 0.771 | Não
300 | REALEZA | PAULO CEZAR CASARIL | 262 | PAULO CEZAR CASARIL | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.673/0001-40 | 16348 | 16922 | 0.7615 | Não
301 | REBOUCAS | LAERCIO ANTONIO CIPRIANO | 263 | LUIZ EVERALDO ZAK | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Ponta Grossa | 77.774.859/0001-82 | 14176 | 14899 | 0.7348 | Não
302 | RENASCENCA | FABIELI MANFREDI | 264 | IDALIR JOÃO ZANELLA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.681/0001-96 | 6810 | 6802 | 0.7734 | Não
303 | RESERVA | LUCAS MACHADO RIBEIRO | 265 | LUCAS MACHADO RIBEIRO | Reeleito |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.169.879/0001-61 | 25177 | 26715 | 0.6516 | Sim
304 | RESERVA DO IGUACU | VITORIO ANTUNES DE PAULA | 396 | VITORIO ANTUNES DE PAULA | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 01.612.911/0001-32 | 7327 | 8010 | 0.6776 | Sim
305 | RIBEIRAO CLARO | LISANDRO JOSÉ NÉIA BAGGIO | 266 | JOÃO CARLOS BONATO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.449.579/0001-73 | 10690 | 10668 | 0.7507 | Não
306 | RIBEIRAO DO PINHAL | DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ | 267 | DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ | Reeleito |  | Amunorpi | Londrina | 76.968.064/0001-42 | 13522 | 13029 | 0.7009 | Não
307 | RIO AZUL | LEANDRO JASINSKI | 268 | LEANDRO JASINSKI | Reeleito |  | Amcespar | Ponta Grossa | 75.963.256/0001-01 | 14093 | 15236 | 0.6883 | Sim
308 | RIO BOM | MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE | 269 | MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE | Reeleito |  | Amuvi | Londrina | 75.771.212/0001-71 | 3334 | 3203 | 0.7078 | Não
309 | RIO BONITO DO IGUACU | SEZAR AUGUSTO BOVINO | 270 | SEZAR AUGUSTO BOVINO | Reeleito |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.770/0001-99 | 13660 | 13269 | 0.6577 | Sim
310 | RIO BRANCO DO IVAI | PEDRO TABORDA DESPLANCHES | 397 | PEDRO TABORDA DESPLANCHES | Reeleito |  | Amuvi | Londrina | 1.612.413/0001-90 | 3897 | 4096 | 0.7315 | Não
311 | RIO BRANCO DO SUL | KARIME FAYAD | 271 | KARIME FAYAD | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.576/0001-85 | 30662 | 32397 | 0.6723 | Sim
312 | RIO NEGRO | ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN | 272 | JAMES KARSON VALÉRIO | Novo Prefeito(a) |  | Amsulep | Curitiba | 76.002.641/0001-47 | 31261 | 34170 | 0.7839 | Não
313 | ROLANDIA | AILTON APARECIDO MAÍSTRO | 273 | AILTON APARECIDO MAISTRO | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 76.288.760/0001-08 | 57870 | 66580 | 0.785 | Não
314 | RONCADOR | MARILIA PEROTTA BENTO GONÇALVES | 274 | VIVALDO LESSA MOREIRA | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 75.371.401/0001-57 | 11544 | 9849 | 0.7216 | Não
315 | RONDON | ROBERTO APARECIDO CORREDATO | 275 | ROBERTO APARECIDO CORREDATO | Reeleito |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 75.380.071/0001-66 | 9005 | 9579 | 0.7351 | Não
316 | ROSARIO DO IVAI | ANIZIO CESAR LINO SILVA | 276 | ILTON SHIGUEMI KURODA | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 80.059.264/0001-50 | 5586 | 4786 | 0.7141 | Não
317 | SABAUDIA | EDSON HUGO MANUEIRA | 277 | MOISES SOARES RIBEIRO | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 76.958.974/0001-44 | 6095 | 6827 | 0.8247 | Não
318 | SALGADO FILHO | VOLMAR DUARTE | 278 | VOLMAR DUARTE | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.699/0001-98 | 4403 | 3580 | 0.7287 | Não
319 | SALTO DO ITARARE | CLAUDECI JOSÉ DE OLIVEIRA | 373 | PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.920.834/0001-87 | 5178 | 4935 | 0.7154 | Não
320 | SALTO DO LONTRA | FERNANDO ALBERTO CADORE | 280 | FERNANDO ALBERTO CADORE | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.707/0001-04 | 13672 | 14785 | 0.764 | Não
321 | SANTA AMELIA | ANTONIO CARLOS TAMAIS | 281 | ANTONIO CARLOS TAMAIS | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.235.746/0001-46 | 3804 | 3324 | 0.6895 | Sim
322 | SANTA CECILIA DO PAVAO | CLAUDIO COVRE | 282 | EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 76.290.691/0001-77 | 3646 | 3334 | 0.6602 | Sim
323 | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | WILLIAN CEZAR VIEGA | 283 | FRANCISCO ANTONIO BONI | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.462.820/0001-02 | 8093 | 7800 | 0.6822 | Sim
324 | SANTA FE | EDSON PALOTTA NETTO | 284 | FERNANDO BRAMBILLA | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.291.418/0001-67 | 10436 | 12037 | 0.7609 | Não
325 | SANTA HELENA | CLADEMAR JOAO MARASKIN | 285 | EVANDRO MIGUEL GRADE | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.206.457/0001-19 | 23425 | 26490 | 0.7528 | Não
326 | SANTA INES | ADENILSON PACHECO | 286 | BRUNO VIEIRA LUVISOTTO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 78.092.293/0001-71 | 1818 | 1596 | 0.7607 | Não
327 | SANTA ISABEL DO IVAI | JOÃO CARLOS DA SILVA MENDES | 287 | FREONIZIO VALENTE | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.974.823/0001-80 | 8755 | 8562 | 0.7034 | Não
328 | SANTA IZABEL DO OESTE | JEAN PIERR CATTO | 288 | JEAN PIERR CATTO | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.715/0001-42 | 13134 | 14659 | 0.7657 | Não
329 | SANTA LUCIA | SILVANO TORTELLI | 289 | RENATO TONIDANDEL | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.594.776/0001-93 | 3926 | 3813 | 0.6778 | Sim
330 | SANTA MARIA DO OESTE | OSCAR DELGADO | 374 | OSCAR DELGADO | Reeleito |  | Amocentro | Guarapuava | 95.684.544/0001-26 | 11497 | 9615 | 0.6375 | Sim
331 | SANTA MARIANA | JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES | 290 | JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.392.019/0001-20 | 12437 | 11724 | 0.71 | Não
332 | SANTA MONICA | LUAN GUSTAVO FRAZATTO | 291 | LUAN GUSTAVO FRAZATTO | Reeleito |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 95.641.916/0001-37 | 3570 | 3981 | 0.6726 | Sim
333 | SANTA TEREZA DO OESTE | AMARILDO RIGOLIN | 292 | ELIO MARCINIAK | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 80.882.095/0001-53 | 10342 | 10139 | 0.7357 | Não
334 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | ANTONIO LUIZ BENDO | 293 | KARLA FRANCIELI GALENDE | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 75.425.314/0001-35 | 20834 | 23465 | 0.6897 | Sim
335 | SANTANA DO ITARARE | ELCIO JOSÉ VIDAL | 294 | JOSE DE JESUZ IZAC | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.920.826/0001-30 | 5249 | 4992 | 0.6984 | Sim
336 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | GILSON DE JESUS ESTEVES | 295 | JOSE DA SILVA COELHO NETO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.968.627/0001-00 | 42688 | 45993 | 0.6788 | Sim
337 | SANTO ANTONIO DO CAIUA | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES FACHIANO | 296 | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES FACHIANO | Reeleito |  | Amunpar | Maringa | 75.483.230/0001-58 | 2732 | 2641 | 0.7122 | Não
338 | SANTO ANTONIO DO PARAISO | DEVANIR MARTINELLI | 297 | DEVANIR MARTINELLI | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 75.832.170/0001-31 | 2412 | 2106 | 0.6508 | Sim
339 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | RICARDO ANTONIO ORTINA | 298 | RICARDO ANTONIO ORTIÑA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.927.582/0001-55 | 18905 | 20166 | 0.7251 | Não
340 | SANTO INACIO | GENY VIOLATTO | 299 | GENY VIOLATTO | Reeleito |  | Amusep | Maringa | 76.970.375/0001-46 | 5269 | 5438 | 0.8 | Não
341 | SAO CARLOS DO IVAI | PAULO FRANCISCO MARINHO DUTRA | 300 | JOSÉ LUIZ SANTOS | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 75.498.576/0001-20 | 6352 | 6878 | 0.7909 | Não
342 | SAO JERONIMO DA SERRA | VENICIUS DJALMA ROSA | 301 | VENICIUS DJALMA ROSA | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.290.683/0001-20 | 11336 | 11170 | 0.635 | Sim
343 | SAO JOAO | CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO | 303 | CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.422/0001-06 | 10607 | 10241 | 0.7858 | Não
344 | SAO JOAO DO CAIUA | STEFAN TOMÉ PAUKA | 304 | STEFAN TOME PAUKA | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.238.435/0001-30 | 5909 | 5855 | 0.7119 | Não
345 | SAO JOAO DO IVAI | FÁBIO HIDEK MIURA | 305 | CARLA SUZI EMERENCIANO | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.741.355/0001-30 | 11523 | 10219 | 0.7222 | Não
346 | SAO JOAO DO TRIUNFO | MARIO CEZAR DA SILVA | 302 | ABIMAEL DO VALLE | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 75.193.516/0001-07 | 13704 | 15120 | 0.6623 | Sim
347 | SAO JORGE DO IVAI | AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES | 307 | AGNALDO CARVALHO GUIMARAES | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.282.649/0001-04 | 5508 | 5551 | 0.776 | Não
348 | SAO JORGE DO OESTE | GELSON COELHO DO ROSÁRIO | 308 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.380/0001-03 | 9085 | 9050 | 0.804 | Não
349 | SAO JORGE DO PATROCINIO | RONALDO TINTI | 306 | JOSE CARLOS BARALDI | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 77.870.475/0001-63 | 6047 | 5641 | 0.6962 | Sim
350 | SAO JOSE DA BOA VISTA | JOSE LAZARO FERRAZ | 309 | JOSÉ LAZARO FERRAZ | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.920.818/0001-94 | 6511 | 6206 | 0.7104 | Não
351 | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | FRANCO MARIA ALVES CABRAL | 310 | NELTON BRUM | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.819.605/0001-33 | 3831 | 3654 | 0.7127 | Não
352 | SAO JOSE DOS PINHAIS | MARGARIDA MARIA SINGER | 311 | MARGARIDA MARIA SINGER | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.543/0001-35 | 263488 | 323340 | 0.75 | Não
353 | SAO MANOEL DO PARANA | VITOR HUGO RODRIGUES | 375 | AGNALDO TREVISAN | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Maringa | 80.909.617/0001-63 | 2098 | 2160 | 0.8044 | Não
354 | SAO MATEUS DO SUL | FERNANDA GARCIA SARDANHA | 312 | FERNANDA GARCIA SARDANHA | Reeleito |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 76.021.450/0001-22 | 41257 | 46261 | 0.7582 | Não
355 | SAO MIGUEL DO IGUACU | BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA | 313 | BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 76.206.499/0001-50 | 25755 | 27452 | 0.7331 | Não
356 | SAO PEDRO DO IGUACU | JACIR DANELLI | 376 | JOSÉ AROLDO MALVESTIO | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 95.583.597/0001-50 | 6492 | 5897 | 0.6893 | Sim
357 | SAO PEDRO DO IVAI | RILDO BERNARDES DE CAMARGO | 314 | MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI | Novo Prefeito(a) |  | Amuvi | Londrina | 75.771.311/0001-53 | 10164 | 10981 | 0.6696 | Sim
358 | SAO PEDRO DO PARANA | VANDERLEI CAETANO DE CASTRO | 315 | NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.975.259/0001-10 | 2494 | 2313 | 0.6999 | Sim
359 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | EXILAINE GASPAR | 316 | EXILAINE GASPAR | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.290.659/0001-91 | 8629 | 8853 | 0.6695 | Sim
360 | SAO TOME | sub judice | 317 | OCELIO CESAR FERREIRA LEITE | sub judice |  | Amenorte | Maringa | 75.381.178/0001-29 | 5349 | 5722 | 0.7499 | Não
361 | SAPOPEMA | PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR | 318 | PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 76.167.733/0001-87 | 6736 | 6736 | 0.6562 | Sim
362 | SARANDI | CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR | 319 | WALTER VOLPATO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 78.200.482/0001-10 | 83842 | 96688 | 0.6982 | Sim
363 | SAUDADE DO IGUACU | ROGERIO GALLINA | 377 | DARLEI TRENTO | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.585.477/0001-92 | 5007 | 5500 | 0.8078 | Não
364 | SENGES | GERSON NUNES DA SILVA | 320 | NELSON FERREIRA RAMOS | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.911.676/0001-07 | 18410 | 19327 | 0.7338 | Não
365 | SERRANOPOLIS DO IGUACU | GILBERTO MARSARO | 398 | IVO ROBERTI | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 1.613.052/0001-04 | 4568 | 4495 | 0.7225 | Não
366 | SERTANEJA | SAMUEL CARLOS DO PRADO | 321 | JAMISON DONIZETE DA SILVA | Novo Prefeito(a) |  | Amunop | Londrina | 75.393.082/0001-80 | 5817 | 5284 | 0.7644 | Não
367 | SERTANOPOLIS | ANA RUTH SECCO MATTESCO | 322 | ANA RUTH SECCO | Novo Prefeito(a) |  | Amepar | Londrina | 76.245.034/0001-08 | 15637 | 16369 | 0.7802 | Não
368 | SIQUEIRA CAMPOS | LUIZ HENRIQUE GERMANO | 323 | LUIZ HENRIQUE GERMANO | Reeleito |  | Amunorpi | Londrina | 76.919.083/0001-89 | 18446 | 21016 | 0.7498 | Não
369 | SULINA | GILBERTO JOÃO ROSSI | 324 | PAULO HORN | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 80.869.886/0001-43 | 3394 | 2981 | 0.7598 | Não
370 | TAMARANA | LUZIA HARUE SUZUKAWA | 399 | LUZIA HARUE SUZUKAWA | Reeleito |  | Amepar | Londrina | 1.613.167/0001-90 | 12232 | 14797 | 0.6193 | Sim
371 | TAMBOARA | GIOVANE MONTEIRO DA SILVA | 325 | ANTONIO CARLOS CAUNETO | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.978.519/0001-00 | 4664 | 5120 | 0.7502 | Não
372 | TAPEJARA | RONALDO ADRIANO VILAS BOAS | 326 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 76.247.345/0001-06 | 14600 | 16205 | 0.7501 | Não
373 | TAPIRA | RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO | 327 | CLAUDIO SIDINEY DE LIMA | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 75.801.738/0001-57 | 5834 | 5539 | 0.6701 | Sim
374 | TEIXEIRA SOARES | IVANOR LUIZ MULLER | 328 | LUCINEI CARLOS THOMAZ | Novo Prefeito(a) |  | Amcespar | Ponta Grossa | 75.963.850/0001-94 | 10277 | 12367 | 0.7064 | Não
375 | TELEMACO BORBA | RITA MARA DE PAULA ARAUJO | 329 | MARCIO ARTUR DE MATOS | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.170.240/0001-04 | 69878 | 78974 | 0.7585 | Não
376 | TERRA BOA | VALTER PERES | 330 | EDMILSON PEDRO DE MOURA | Novo Prefeito(a) |  | Comcam | Maringa | 75.793.786/0001-40 | 15791 | 17094 | 0.7643 | Não
377 | TERRA RICA | AGNALDO DE SOUZA COSTA | 331 | JULIO CESAR DA SILVA LEITE | Novo Prefeito(a) |  | Amunpar | Maringa | 76.978.881/0001-81 | 15256 | 16789 | 0.7429 | Não
378 | TERRA ROXA | IVAN REIS DA SILVA | 332 | IVAN REIS DA SILVA | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 75.587.204/0001-70 | 16763 | 17481 | 0.759 | Não
379 | TIBAGI | RILDO EMANOEL LEONARDI | 333 | ARTUR RICARDO NOLTE | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 76.170.257/0001-53 | 19332 | 20522 | 0.6734 | Sim
380 | TIJUCAS DO SUL | JOSÉ ALTAIR MOREIRA | 334 | JOSÉ ALTAIR MOREIRA | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 76.105.584/0001-21 | 14526 | 16868 | 0.6477 | Sim
381 | TOLEDO | MARIO CESAR COSTENARO | 335 | LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 76.205.806/0001-88 | 119353 | 140635 | 0.8478 | Não
382 | TOMAZINA | CEZAR BUENO DE MELO | 336 | FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 75.697.094/0001-07 | 8788 | 7918 | 0.7288 | Não
383 | TRES BARRAS DO PARANA | GERSO FRANCISCO GUSSO | 337 | GERSO FRANCISCO GUSSO | Reeleito |  | Amop | Cascavel | 78.121.936/0001-68 | 11824 | 12040 | 0.7443 | Não
384 | TUNAS DO PARANA | MARCO ANTONIO BALDÃO | 338 | MARCO ANTONIO BALDÃO | Reeleito |  | Assomec | Curitiba | 68.703.834/0001-05 | 6258 | 8769 | 0.5788 | Sim
385 | TUNEIRAS DO OESTE | GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS | 339 | TAKETOSHI SAKURADA | Novo Prefeito(a) |  | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 76.247.329/0001-13 | 8697 | 8566 | 0.6826 | Sim
386 | TUPASSI | JOSE CARLOS MARIUSSI | 340 | LUIZ CARLOS BELETTI | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 77.877.116/0001-38 | 7997 | 8124 | 0.7516 | Não
387 | TURVO | ANTONIO MARCOS SEGURO | 341 | JERONIMO GADENS DO ROSARIO | Novo Prefeito(a) |  | Amocentro | Guarapuava | 78.279.973/0001-07 | 13838 | 13215 | 0.7377 | Não
388 | UBIRATA | FABIO DE OLIVEIRA DALECIO | 342 | FABIO DE OLIVEIRA DALECIO | Reeleito |  | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.950.096/0001-10 | 21562 | 21013 | 0.829 | Não
389 | UMUARAMA | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA | 343 | CELSO LUIZ POZZOBOM | Novo Prefeito(a) |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.378/0001-56 | 100716 | 111557 | 0.7733 | Não
390 | UNIAO DA VITORIA | ARY CARNEIRO JUNIOR | 344 | BACHIR ABBAS | Novo Prefeito(a) |  | Amsulpar | Ponta Grossa | 75.967.760/0001-71 | 52753 | 57517 | 0.759 | Não
391 | UNIFLOR | MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 345 | JOSE BASSI NETO | Novo Prefeito(a) |  | Amusep | Maringa | 76.279.975/0001-62 | 2465 | 2605 | 0.6969 | Sim
392 | URAI | ANGELO TARANTINI FILHO | 346 | ANGELO TARANTINI FILHO | Reeleito |  | Amunop | Londrina | 75.424.507/0001-71 | 11472 | 11314 | 0.6968 | Sim
393 | VENTANIA | JOSE LUIZ BITTENCOURT | 347 | JOSÉ LUIZ BITTENCOURT | Novo Prefeito(a) |  | Amcg | Ponta Grossa | 95.685.798/0001-69 | 9967 | 11892 | 0.649 | Sim
394 | VERA CRUZ DO OESTE | EDNEI SGOBI | 348 | AHMAD ISSA | Novo Prefeito(a) |  | Amop | Cascavel | 78.101.821/0001-01 | 8973 | 8521 | 0.7356 | Não
395 | VERE | PAULO ROBERTO WEISSHEIMER | 349 | ADEMILSO ROSIN | Novo Prefeito(a) |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.636.530/0001-20 | 7879 | 7257 | 0.7729 | Não
396 | VIRMOND | FERNANDO MIERZVA | 351 | NEIMAR GRANOSKI | Novo Prefeito(a) |  | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.622/0001-74 | 3950 | 4023 | 0.7552 | Não
397 | VITORINO | MARCIANO VOTTRI | 352 | MARCIANO VOTTRI | Reeleito |  | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.463/0001-00 | 6509 | 6838 | 0.7331 | Não
398 | WENCESLAU BRAZ | LUIZ CARLOS VIDAL | 353 | ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Novo Prefeito(a) |  | Amunorpi | Londrina | 76.920.800/0001-92 | 19294 | 19414 | 0.7142 | Não
399 | XAMBRE | DECIO JARDIM | 354 | DECIO JARDIM | Reeleito |  | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.360/0001-54 | 6011 | 5679 | 0.6641 | Sim